	莆田市人力资源和社会保障局
	文件

	莆田市财政局
	

	莆 田 市 应 急 管 理 局
	

	莆田市卫生健康委员会
	


莆人社文〔2021〕83号
	


莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局 莆田市应急管理局 莆田市卫生健康委员会关于下发《莆田市工伤预防绩效

目标与项目评审验收标准》的通知
各县（区、管委会）人社局、财政局、应急管理局、卫健局，市社保中心，各工伤预防项目实施单位：

现把《莆田市工伤预防绩效目标与项目评审验收标准》（以下简称《标准》）印发你们，各县（区、管委会）职能部门围绕我市工伤预防绩效目标，切实做好所属企业等用人单位的工伤预防工作；市社保中心认真对照《标准》规定要求，做好每年度工伤预防的重点领域及项目选定、项目协议签订、项目实施指导、项目实施过程监督、项目费用结算等工作；各项目实施单位对照《标准》要求做实做细每一规定内容。今后人社、应急、卫健等部门联合验收时，将以此《标准》作为量化评分依据。

附件：《莆田市工伤预防绩效目标与项目评审验收标准》

莆田市人力资源和社会保障局    莆田市财政局
莆田市应急管理局         莆田卫生健康委员会

                           2021年4月8日

	抄送：省人力资源和社会保障厅

	莆田市人力资源和社会保障局办公室   2021年4月9日印发


《莆田市工伤预防绩效目标与项目评审验收标准》
为进一步规范工伤预防项目评审验收工作，促进工伤预防项目实施单位精准高效开展工伤预防项目，加强工伤保险经办机构对工伤预防项目实施的监督指导，从而全面提升我市工伤预防工作效果，根据省《工伤预防费使用管理实施办法（试行）》（闽人社发﹝2019﹞5号）、国家《工伤预防五年行动计划（2021—2025）》（人社部发﹝2020﹞90号））相关要求，制定《莆田市工伤预防绩效目标与项目评审验收标准》。 

一、工伤预防总体绩效目标                            
1、工伤事故发生率或支缴率逐年降低，尤其制造、建筑等重点行业下降明显。通过工伤预防项目实施，全市（单位）的年度工伤事故、工伤基金支出减少，工伤事故发生率或支缴率逐年降低。
2、工作场所劳动条件不断改善，尘肺病等职业病的发生率有效降低。一线车间（场所）防护保障条件符合相关规定，接触粉尘、苯等重大职业毒源的岗位人员，全部纳入定期体检、工伤保障范围，尘肺病等职业病的发生率逐年降低。
3、项目资金使用经济、科学、合理。按照“小钱办大事”原则，力求预防费用效益最大化，做到能在规定不超过上年度征缴收入3%的提取比例基础上，按基金结余情况灵活调整掌握每年度的预防费用比例与项目资金数量。项目单位创新开展，实施得力，预防费用与预防内容、效果相匹配。
4、项目实施流程清晰、管理规范。项目实施有清晰的流程图，每一实施环节有明确的内容要求。项目提供单位项目选项、签订协议、过程检查监督、费用结算各环节清楚明了；项目实施单位实施计划、过程管理、组织要求规范明确，实施经验有普遍的指导意义。
5、培训对象对培训效果总体满意。通过精选工伤预防培训内容，优化师资力量，加强培训组织，培训对象有效收获新知识、新技能，培训效果得到充分肯定。
6、工伤预防意识明显提升，预防知识技能掌握度有显著提高。主动预防、自觉预防意识氛围形成，用人单位尤其是生产企业管理人员对工伤预防意义与知识理论清楚掌握，一线员工、产业工人对预防基本知识及预防技能熟练掌握，且随着工伤预防项目的深入开展，预防知识技能掌握度逐年提高。

二、项目评审验收标准
（一）宣传项目

1、实施单位提交的申请评审验收报告，报告内容含下述2—7条规定要求内容，并附佐证材料。
2、工伤经办机构必须与项目实施方签订协议。协议内容必须符合全省统一的《工伤预防宣传（培训）服务协议范本（试行）》的要求。

3、实施有组织、专业人员、设备道具与制度措施等必要保障。
4、项目内容时间安排合理，无特殊情况，项目必须按期完成。
5、宣传有方案计划，内容、时（场、篇、条）数、方式、效果符合协议要求。

6、宣传资料有建档，有完整的影像、图片、文字稿件留存。

7、能体现资金使用专账明细的，以表格形式体现各实施内容具体用款数目，有票据的，必须账物（事）相符。
（二）培训项目

1、实施单位提交的申请评审验收报告，报告内容含下述2—7条规定要求内容，并附佐证材料。
2、工伤经办机构必须与项目实施方签订协议。协议内容必须符合全省统一的《工伤预防宣传（培训）服务协议范本（试行）》的要求。

3、实施有组织、专业教员、培训场所、设备道具与制度措施等保障，有考勤记录，有工伤保险经办机构检查记录。
4、培训有计划方案，内容、人员、课数、方式、规模、效果（满意度）符合协议要求，培训对象满意率70%以上。

5、培训资料有建档，有完整的影像、图片、教材留存。

6、能体现资金使用专账明细的，以表格形式体现各实施内容具体用款数目，有票据的，必须账物（事）相符。。
7、每期培训的预防知识、技能掌握度有考试（核），考试（核）成绩及格率在60%以上。
（三）行业协会和大中型企业自主开展项目
1、实施单位提交的申请评审验收报告，报告内容含下述2—4条规定要求内容，并附佐证材料。
2、符合宣传、培训的所有标准要求。

3、工伤事故发生率或支缴率低于去年。
4、补贴资金符合协议约定用途，用款须有正式发票凭证，且账物相符。

      三、验收结果运用

1、项目评审验收实行量化评分制，总分100分，及格60分，良好80分，优秀90分。（具体评分标准见附表1~3）

2、被验收的项目实施单位经验收评分结果不及格的，协议未支付的余款不予支付，且中止今后合作；评分结果为60~75分之间分值的，余款视协议内容完成情况经双方协商酌情支付，今后合作将不作为优先对象，再次出现此结果的中止合作。评分结果75分以上的，余款予以全部支付。

3、工伤保险经办机构未按规定要求签订协议或协议内容不完整不规范、项目实施过程未尽到检查指导责任的、未按评审验收结果进行费用结算的，涉及人员由所在行政主管部门按纪律规定处理。

附表1：

宣传项目评审验收量化评分表

	评 审 内 容
	考

核

分

值
	评

分

结

果
	扣分

说明

	一、项目实施和执行情况
	60
	
	

	1、评审验收报告及佐证材料是否齐整。无验收书面报告的扣5分；报告无佐证材料的扣5分，佐证材料不全的每发现1项扣0.2分。


	10
	
	

	2、项目实施质量(节目内容质量与效果)是否符合有关要求和标准。播放（刊登）内容偏离工伤保险内容的，每例扣1分；内容质量粗制滥造的每例扣0.5分。


	20
	
	

	3、宣传内容、标准要求是否与协议方案相符。完成协议内容每少1项扣5分；播放期数每少1期扣2分；播放（刊登）次数每少1次扣0.5分;每期或每次播放（刊登）时间（内容）不足的每发现1次扣0.5分;主动增加内容或时间次数的在2-10分幅度内适当加分。


	30
	
	

	二、项目组织管理情况
	20
	
	

	1、项目是否按期完成，与协议费用是否相匹配。项目未能按期完成的，扣3分，但遇特殊情况且及时报社保中心同意的除外；实施质量马虎应付与协议费用明显不匹配的，视以下情况扣分：①实施内容缺漏不全的，每少1项扣2分；②不同期次的实施内容重复的，每重复1次扣2分，但系项目提供方要求的除外；③实施内容差、错、漏明显，造成社会不良影响的，扣2分，其它的，按每个差、错、漏扣0.1分累计。
	8
	
	

	2、项目实施组织计划方案是否科学合理。无宣传计划方案的扣3分；计划方案无具体内容、实施时间、实施责任人的，每少1项要素扣1分，能以经费来对应内容的，无经费要素的扣1.5分。

	5
	
	

	3、项目资料建档留存情况。无项目影像、多媒体等记录资料或图片、文字稿件留存的每发现1例扣0.1分。


	4
	
	

	4、稿件资料、宣传道具、场地、人员齐全完整，能满足宣传要求的，得3分，否则视情适当扣分。


	3
	
	

	三、项目资金使用情况（难以资金专账明细体现的项目，本项不作扣分）
	10
	
	

	1、项目资金支出与实施计划是否相符。分项内容的资金每少一项扣1分；项目资金与计划总数不符的，扣2分。
	7
	
	

	2、项目是否建立专账明细核算，未建立的，扣1分；资金支出审批程序和手续是否完整，否则扣1分。
	3
	
	

	四、工伤事故发生率及基金支缴率情况
	10
	
	

	1、本年度工伤发生率    ，上年度工伤发生率    
	
	
	

	2、本年度基金支缴率    ，上年度基金支缴率      
	
	
	

	合  计：
	100
	
	


备注：1.评审验收考核表总分100分，每项每条在当项分值内评分，所有扣分值累加计算，直至当项考核分值扣完为止。全部累计得分60~80分之间的为及格，80~90分之间的为良好，90分以上的为优秀。2.工伤事故发生率栏目系全市参保单位的统计情况。

附表2：

培训项目评审验收量化评分表

	评 审 内 容
	考

核

分

值
	评

分

结

果
	扣分

说明

	一、项目实施和执行情况
	35
	
	

	1、评审验收报告及佐证材料是否齐整。无验收书面报告的扣5分；报告无佐证材料的扣5分，佐证材料不全的每发现1项扣0.2分。
	10
	
	

	2、验收的培训人数与平时检查统计人数是否相符。验收报告人数比实际参培人数多的每多一人扣1分。
	10
	
	

	3、培训质量是否符合协议要求。培训事项偏离工伤保险内容的，每课程扣2分；教案质量不高、课堂纪律散漫、每课时授课时间不够的每课程扣0.5分。
	15
	
	

	二、项目组织管理情况
	20
	
	

	1、项目是否按期完成，与协议要求是否相匹配。项目未能按期完成的，扣3分，但遇特殊情况且及时报社保中心同意的除外；实施质量马虎应付与协议要求明显不匹配的，视以下情况扣分：①实施内容缺漏不全的，每少1项扣2分；②不同期次的实施内容重复的，每重复1次扣2分，但系项目提供方要求的除外；③实施内容差、错、漏明显，造成社会不良影响的，扣2分，其它的，按每个差、错、漏扣0.1分累计。


	5
	
	

	2、培训计划方案是否科学合理。无培训计划方案的扣3分；计划方案无授课内容、授课对象、授课时间、授课地点、授课人的，每少1项要素扣1分。
	5
	
	

	3、项目建档工作。材料整理归档，教材教案、考勤签到、考卷等按课程每少1份扣0.1分；有完整的培训影像、多媒体等记录资料的加1分。
	5
	
	

	4、教员、教学场地、课桌等保障是否满足基本要求。授课老师未具备中级以上职称的或无相关安全资格证书的，每课程每人扣0.2分；培训场所少于100平方的，扣1分；课桌少于100张的，扣1分。
	5
	
	

	三、项目资金使用情况（难以资金专账明细体现的项目，本项不作扣分）
	15
	
	

	1、项目资金支出与实施计划是否相符。分项内容的资金每少一项扣1分；项目资金与计划总数不符的，扣2分。
	10
	
	

	2、项目是否建立专账明细核算，未建立的，此项不得分；资金支出审批程序和手续是否规范，不规范的扣2分。
	5
	
	

	四、培训对象满意度

【每期培训无培训对象满意度测评的或测评满意度达不到70%的，此项不得分；满意度测评每少一期或每有一期达不到70%满意度的扣1分。】
	10
	
	

	预防知识技能掌握情况

【培训学员考试成绩合格率（百分制的60分为合格）达90%以上的得10分，80%~90%之间得8分，60%~80%之间得5分，60%以下的不得分。】
	10
	
	

	六、工伤事故发生率及基金支缴率情况
	10
	
	

	1、本年度工伤发生率    ，上年度工伤发生率      
	
	
	

	2、本年度基金支缴率    ，上年度基金支缴率      
	
	
	

	合  计
	100
	
	


备注：1.评审验收考核表总分100分，每项每条在当项分值内评分，所有扣分值累加计算，直至当项考核分值扣完为止。全部累计得分60~80分之间的为及格，80~90分之间的为良好，90分以上的为优秀。2.工伤事故发生率栏目系全市参保单位的统计情况。

附表3：

大中型企业自主开展项目评审验收量化评分表

	评 审 内 容
	考核分值
	评分结果
	扣分

说明

	一、项目实施和执行情况
	30
	
	

	1、评审验收报告及佐证材料是否齐整。无验收书面报告的扣5分；报告无佐证材料的扣5分，佐证材料不全的每发现1项扣0.2分。
	10
	
	

	2、宣传、培训的内容标准是否与协议方案相符。协议内容每少1项扣8分；宣传、培训期数或时间总体不够的扣5分，每期或每次时间不足的每发现1次扣0.2分;主动增加内容及时间次数的在2-5分幅度内适当加分。


	10
	
	

	3、宣传、培训质量是否符合协议要求。协议宣传、培训内容偏离工伤保险范畴的，每项扣1分；宣传内容质量不高、用时过少、受众明显不多的每次扣0.5分；培训教案质量不高、课堂纪律散漫、每课时授课时间不够的每课程扣0.5分。
	10
	
	

	二、项目组织管理情况
	20
	
	

	1、计划方案是否科学合理。无培训计划方案的扣3分；宣传计划方案无具体内容、实施时间、实施责任人的，培训计划方案无授课内容、授课对象、授课时间、授课地点、授课人的，每少1项要素扣1分。
	5
	
	

	2、项目是否按期完成，与协议要求是否相匹配。项目未能按期完成的，扣3分，但遇特殊情况且及时报社保中心同意的除外；实施组织马虎应付、流于形式的，视以下情况扣分：①具体负责人未到位，每次扣0.5分；②实施内容重复的，每重复1次扣1分；③实施内容差、错、漏明显，造成社会不良影响的，扣2分，其它的，按每个差、错、漏扣0.1分累计。
	5
	
	

	3、基本保障是否完备。企业分管以上领导至少参加1次以上重要活动，否则扣1分；企业未在政府补贴基础上增加费用的扣1分；宣传道具与场地、培训教材与教员明显不足，不能满足基本要求的，扣1分。
	5
	
	

	4、项目建档工作。所有材料整理归档，必要的宣传图片、视频，以及培训教材教案、考勤签到、考卷等每少1次扣0.1分；有项目实施前后影像、多媒体等记录资料加得1分。
	5
	
	

	三、项目资金使用情况

【项目资金支出与实施计划是否相符。实施计划方案内分项内容的资金每有一处少的扣1分；协议补贴资金未全部用于协议内容的，扣2分。】
	15
	
	

	培训对象满意度

【每期培训无培训对象满意度测评的或测评满意度达不到70%的，此项不得分；满意度测评每少一期或每有一期达不到70%满意度的扣1分。】
	10
	
	

	预防知识技能掌握情况

【培训学员考试成绩合格率（百分制的60分为合格）达90%以上的得10分，80%~90%之间得8分，60%~80%之间得5分，60%以下的不得分。】
	15
	
	

	六、工伤事故发生率情况
	10
	
	

	1、本年度工伤发生率    ，上年度工伤发生率     
	
	
	

	2、本年度基金支缴率    ，上年度基金支缴率     
	
	
	

	合  计
	100
	
	


备注：1.评审验收考核表总分100分，每项每条在当项分值内评分，所有扣分值累加计算，直至当项考核分值扣完为止。全部累计得分60~80分之间的为及格，80~90分之间的为良好，90分以上的为优秀。2.工伤事故发生率栏目系本企业单位的统计情况。


