2018年度莆田市工业科技发展

专项资金绩效评价报告

项目承担单位：上海财经大学公共财政研究院

项目负责人：  简德三

联系电话：   13701830513

项目起止时间：2019年7月—2019年12月

2019年12月15日

绩效评价组主要成员

简德三   上海财经大学公共经济与管理学院

上海财经大学PPP研究中心执行副主任、副教授

刘小川   上海财经大学公共财政研究院  执行院长、教授

马致远   上海财经大学绩效管理与研究中心 主任、副教授

赵宏斌   上海财经大学绩效管理与研究中心    副教授

宗庆庆   上海财经大学公共经济与管理学院   讲师

刘一男   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

徐郁茜   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

钟希敏   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王  悦   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

金碧慧   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

崔岚岚   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

陈佩华   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

赵雨涵   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

简意绪   上海海洋大学农业经济        硕士研究生

郭煜辰   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

易小超   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  莅   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

谢子逸   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

戴玮宁   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王雨婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

目录

一、项目概况	5

（一）工业科技发展专项资金	5

（二）项目单位基本情况	5

（三）项目基本情况	9

（四）项目绩效目标情况	15

二、项目实施情况	16

（一）项目的组织管理情况	16

（二）项目的财务管理情况	17

三、项目绩效评价指标体系设计	17

（一）绩效评价指标的确立原则	17

（二）绩效评价方法的选用	18

（三）绩效评价标准的确定	20

（四）绩效评价指标体系及评分标准	20

四、项目绩效评价分析	25

（一）立项与决策得分14.3分 ，满分15分	25

（二）投入与过程得分20.35分，满分25分	25

（三）产出与效果得分49.05分，满分60分	27

五、存在的问题	29

（一）成本目标设置及其控制与完成情况较差	29

（二）产出数量与效益目标完成情况不理想	29

六、改进措施与建议	30

（一）合理确定专项资金实施的各子项经费目标，加强实施的成本控制与管理	30

（二）统筹安排预算资金，合理确定绩效目标	30

七、其他需说明的事项	31

（一）评价团队说明	31

（二）评价结果说明	31

附录	33

附表 2018年度莆田市工业科技发展专项资金绩效评分表——见EXCEL表	33

2018年度莆田市工业科技发展专项资金实施情况满意度调查问卷	33

一、项目概况

（一）工业科技发展专项资金

项目的实施依据：根据《中共莆田市委莆田市人民政府关于加快工业发展的若干意见》（莆委发〔2008〕15号），设立工业科技发展专项资金。项目的概况如下：

1.支持工业企业技术创新和技术改造，推进产业转型升级；

2.支持电子信息产业和新能源汽车产业发展和应用推广，促进重点产业发展壮大；

3.支持鞋业、服装业改造提升、技术研发、平台建设、品牌创建、宣传推广、人才培训等，推进鞋业转型升级，提升产业发展水平；

4.支持节能、清洁生产和循环经济发展，促进资源节约利用；

5.支持工业化和信息化深度融合，推进信息经济加快发展；

6.扶持现代物流业，促进物流业发展；

7.集中财力培育行业公共平台，在鞋业、工艺美术、数字家庭示范村等重点产业建设中扶持公共平台建设；

8.扶持开展监测评估、课题研究、规划设计、标准制定等优化工业和信息化发展环境的项目。

（二）项目单位基本情况

1、单位职能

（1）贯彻执行国家、省经济和信息化发展战略、法律法规和政策；起草并组织实施莆田市相关规范性文件；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（2）负责监测分析全市经济运行态势，并发布相关信息：拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；牵头协调各种交通运输方式；建立工业企业服务机制。

（3）负责拟订并组织实施莆田市产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全市工业产业园区（基地）建设。

（4）负责相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作；负责全市电力运行与调度管理；负责天然气供需衔接及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作；依法负责全市发电企业并网运行条件审查；依法承担全市电力行政执法工作。

（5）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

（6）负责化工新材料等原材料工业，装备工业，消费品工业，电子信息工业，软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；按规定负责盐业行政管理；负责工艺美术行业管理；依法负责农药生产的监督管理。负责国防科技工业的综合协调和管理；负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管。

（7）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作。

（8）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（9）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

（10）负责指导全市信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

（11）组织协调开展区域性横向经济技术协作活动；指导协调区域经济技术协作，联系外地政府驻莆办事机构，承担市政府有关对口支援工作。

（12）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（13）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、事业发展规划

2018年，全市工信系统紧紧围绕市委、市政府提出的“坚持绿色发展，打造宜居港城，建设美丽莆田，创建美丽中国的示范区”目标，深入开展供给侧结构性改革，扎实推进建设美丽莆田绿色产业（二产）专项行动计划，全市工业保持稳中向好态势，全面完成年度目标任务。经济运行、项目招商、技术改造、民企对接等工作走在全省前列，党建、意识形态、精神文明、绩效管理、综治平安等考评继续保持先进行列，大走访帮扶企业、电子信息招商、高起点推动产业项目等机制创新工作在全省推广，莆田市（湄洲岛）城市智慧汽车基础设施和机制建设项目入选住建部试点。全年规模工业增加值增长9.1%，增幅位居全省第三位。工业用电增长21.2%，增幅位居全省第一位。完成技改投资233.3亿元，增长41.5%，增幅位居全省第一位；制造业投资389.4亿元，增长11.3%，其中先进制造业投资增长30.9%，保持较快增速。

（三）项目基本情况

1.项目的实施依据

根据《中共莆田市委莆田市人民政府关于加快工业发展的若干意见》（莆委发〔2008〕15号），设立工业科技发展专项资金。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

新能源汽车应用推广补助2100.295万元，鞋业转型升级2095.5万元，燃煤锅炉清洁化改造专项资金550.4万元，平台建设补助400万元，市级工业企业技术改造、现代物流业、数字家庭示范村、一季度市级增产增效等606.105万元。

3.项目投入情况

2018年初预算安排工业科技专项资金6000万元，年中调整其中2000万元为新能源汽车应用推广补助资金，并预先拨付涵江区政府专项用于新能源汽车应用推广补助。

（1）新能源汽车应用推广补助2100.295万元，其中预拨涵江区政府2000万元。

（2）莆田市燃煤锅炉清洁化改造专项资金550.4万元。

（3）2018年鞋业供应链服务平台建设补助资金200万元、杰木科技有限公司研发补助100万元、大工美之家运营补助100万元。

（4）2018年一季度市级增产增效奖励资金247.7万元，企业技术中心补助45万元。

（5）2018年工业发展专项资金（鞋业转型升级）2095.5万元。

（6）2018年工业发展专项奖励补助项目312.34万元。

（7）市级数字家庭示范村项目50万元，莆田好鞋首发仪式活动经费30万元、第十二届艺博会追加费用等其他55万元，新能源汽车产业策划50万元、宣传5万元，能源规划10万元、节能产业策划10万元，专家评审审计费用38.765万元。市级工业科技发展专项480.635万元。

表1   2018工业科技发展专项资金投入情况

| 序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云度新能源汽车推广补贴 | 2000.0 |
| 2 | 补助燃煤锅炉清洁化改造 | 550.4 |
| 3 | 好鞋首发仪式活动经费、能源规划、第十二届艺博会 | 95.0 |
| 4 | 补助鞋业供应链服务平台建设 | 200.0 |
| 5 | 补助企业技术中心奖励 | 45.0 |
| 6 | 补助“市级数字家庭示范村”项目 | 50.0 |
| 7 | 补助一季度市级增产增效奖励 | 247.7 |
| 8 | 补助鞋业转型升级 | 2095.5 |
| 9 | 新能源汽车推广应用财政补助 | 80.77 |
| 10 | 杰木科技研发补助 | 100.0 |
| 11 | 莆田市新能源非公交汽车应用补助资金 | 19.53 |
| 12 | 新能源汽车策划、电动莆田宣传、节能策划 | 65.0 |
| 13 | 大工美之家（福建）投资股份公司设计平台补助 | 100.0 |
| 14 | 工业科技发展专项扶持项目奖励补助资金及其他 | 351.1 |
| 合计 |  | 6000 |

4.主要的经济、政治和社会效益

2018年，全市工信系统紧紧围绕市委、市政府提出的“坚持绿色发展，打造宜居港城，建设美丽莆田，创建美丽中国的示范区”目标，深入开展供给侧结构性改革，扎实推进建设美丽莆田绿色产业（二产）专项行动计划，全市工业保持稳中向好态势，全面完成年度目标任务。经济运行、项目招商、技术改造、民企对接等工作走在全省前列，党建、意识形态、精神文明、绩效管理、综治平安等考评继续保持先进行列，大走访帮扶企业、电子信息招商、高起点推动产业项目等机制创新工作在全省推广，莆田市（湄洲岛）城市智慧汽车基础设施和机制建设项目入选住建部试点。全年规模工业增加值增长9.1%，增幅位居全省第三位。工业用电增长21.2%，增幅位居全省第一位。完成技改投资233.3亿元，增长41.5%，增幅位居全省第一位；制造业投资389.4亿元，增长11.3%，其中先进制造业投资增长30.9%，保持较快增速。

（1）机制创新稳增长。一是突出政策引导。牵头制定并落实《促进当前工业经济稳定增长实现良好开局若干措施》《降低企业成本促进民营经济健康质量发展若干措施》等政策，促进全年工业经济稳定增长。持续开展“阳光政策”行动，从快从速兑现省、市资金8500多万元。二是突出运行协调。强化五个重点分析（行业、企业、区域、园区、项目），完善“好中差”企业监测分析机制，“好中差”结构为52:18:30。三是突出龙头带动。实施重点企业“直通车”服务，推动22家省级龙头和37家省级高成长企业快速增长，拉动规模工业增长3.9个百分点；推动139个市级新增长点项目投产达产，拉动规模工业增长7.9个百分点。四是突出走访帮扶。创新分级走访、全程跟踪、问题分办、督导检查等工作推进机制，深入开展企业大走访帮扶活动。构建“莆田亲企云”政企直通服务平台，着力解决企业反映问题，实现政企沟通“零距离”。全市工信部门实现规模以上企业走访“全覆盖”，帮助解决权证办理、企业融资、基础设施配套等具体问题150多个。

（2）紧盯项目强后劲。一是着力项目招商。坚持一把手招商、产业链招商、第三方招商，对接工信部下属专业机构、电动汽车百人会等专业招商咨询策划机构，设立深圳电子信息招商联络处，精准策划一批高质量产业链重大项目。新对接合力泰显示模组、杰木3D-TOF传感器芯片等产业类项目，民企产业对接总投资超1300亿元，位居全省第3位。二是着力项目推进。坚持“全系统、全覆盖、全过程”抓项目，扎实推进工业“五个一批”项目。赛隆绿色纤维、中锦PA6二期、3C智慧产业园等33个项目实现开工。华佳彩一期、上海电气、元生智汇、HDT高效太阳能一期、CPL一期等35个项目顺利投产。三是着力技术改造。落实技改补助和奖励政策，全省率先组织实施技改完工奖励，首家兑现技改税收增量奖励资金3496万元。组织实施省、市重点技改项目99个，全市技改投资占工业比重49.6%，较上年提高14.8个百分点。

（3）提质增效促转型。开展产业提升行动，协同推进存量提升和增量优选。一是新兴产业提速突破。电子信息产业成为莆田市工业增长新动力。华佳彩、福联砷化镓、元生智汇、HDT高效太阳能电池等项目投产，带动全行业30%以上快速增长。化工（纺织化纤）新材料产业，纺织化纤行业基本实现全产业链，华峰、华锦企业成为莆田市首个产值超百亿企业集团。高端装备产业持续增长动力增强。大力推进“电动莆田”，加快充电基础设施建设和新能源汽车推广。积极对接一汽、上海振华重工等战略合作伙伴，与一汽集团签订合作协议。二是传统产业转型加快。鞋服产业率先突破千亿产值。成功举办首届鞋业集中采购节，众协联鞋业供应链服务平台加快推进，实现交易额55亿元，金融授信3.3亿元，综合降本率3%。个性化定制展演平台部分运营，众筹、众包等新业态涌现。工艺美术产业着力打造国际品牌，莆田工艺产品亮相APEC等国际场合，新增3位中国工艺美术大师（占全省四分之一），54位福建省工艺美术大师，102位省工艺美术名人。京东（仙游）数字产业园、大工美之家、仙作供应链、金银谷“互联网+”等特色平台加快建设。三是生产性服务业稳步发展。新增国家级服务型制造示范企业和示范项目各1个，省级服务型制造示范企业5家、公共服务平台2个。成立莆田市首家专业工业设计企业（田格设计公司），新增省级工业设计中心1家、市级2家，开展“八闽杯”海峡两岸大学生设计工作坊活动。新培育4A级、3A级物流企业各1家。

（4）创新发展增动力。一是培育创新标杆。全市34个项目列入省级技术创新重点项目。新增省级企业技术中心3家、市级6家，省级“专精特新”中小企业10家，国家级“单项冠军”1家、省级4家。莆田鞋服城获评“国家小型微型企业创业创新示范基地”。二是推进融合发展。新增省级智能制造试点示范企业2家，华佳彩等7家企业列入省级智能制造重点项目，2家企业通过省内首台（套）智能装备认定。成立中电（福建）工业互联网研究院，率先在鞋服等产业启动智能制造、企业上云等示范建设。亚明食品等18家企业通过国家“两化融合”贯标。对接4个军民融合产业项目，实现零的突破。三是推动绿色制造。佳通轮胎被工信部评为全国工业领域电力需求侧的管理第四批示范企业，三棵树涂料等14项产品入选工信部第三批绿色设计产品名单，国投云顶湄洲湾电力等10家企业能耗在线监测实现联网，华锦实业等9家企业列入省级第二批循环经济示范试点企业。四是打造园区平台。出台《促进园区高质量发展三年行动计划》，实施六大专项行动，创新推进机制和运营模式，促进产业集聚。园区企业集聚度58.7%，较上年提高2.1个百分点。

（5）提升服务优环境。一是推动降本减负。深入开展企业减负工作，配套出台降本减负政策措施，全年减轻企业负担约32亿元。组织50家企业参与电力直接交易，节约用电成本4500多万元。二是强化融资帮扶。发布4批22项共20.26亿元融资需求目录清单，组织举办政、银、企对接活动9场次，达成授信意向7.63亿元。2018年为137家次企业办理应急转贷43.2亿元。三是加强人才培训。借智新工科联盟，推动东南新工科产业学院组建，2018年实现秋季委托招生。举办工艺美术行业创新发展培训班、青年企业家创新培训班、清华大学高级研修班等5场培训，200多名企业家参训。四是深化简政放权。推动“一趟不用跑、最多跑一趟”项目审批比例达100%。

（6）从严治党扬正气。一是政治站位更高。严格按照省委“八个坚定不移”要求，制定落实党的政治建设实施意见。全面落实意识形态工作责任制，完善定期分析研判、新闻发言人等相关制度。深入抓好巡视巡察整改工作，制修订财务管理、公务接待等制度30多项。二是机关党建更实。严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度。组织开展“党建促发展·经信干部访百企进车间”和“百日攻坚打硬仗、经信党员走前头”主题实践活动，举办“扬清风正气、比担当作为”专题研讨。三是正风肃纪更严。重新修订从严治党主体责任清单，完善廉政风险防控体系，加强廉政教育、家风教育、警示教育和重大节点“四风”监督检查，深入开展移风易俗和形式主义、官僚主义专项治理。四是队伍建设更优。兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，举办学习新思想科级干部培训班，出台《进一步激励全市经信系统干部担当作为推进高质量发展落实赶超任务的实施方案》，树立一线考察和实绩用人导向，实行机关内部绩效差异化考评机制，激发新时代党员干部干事创业热情。

同时，经济协作、对口支援、支前保障、计划财务、安全生产、人事教育、工青妇等工作不断加强，取得了新成效。

（四）项目绩效目标情况

1、时效目标

专项资金所涉及的所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标

6000万元，目标完成100% 。

3、产出数量目标

（1）燃煤锅炉节能环保项目绩效目标值完成18个，完成率达到115%，超额完成年初任务；（2）提升现代物流项目绩效目标值10个，实际完成率达到20%，未完成年初制定的目标；（3）推广新能源汽车计划完成1800辆，实际完成率达到229.95%，超额完成年初任务；（4）实施鞋业转型升级、企业技术改造项目计划完成18个，实际完成率达到278.57%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标

（1）提升鞋业劳动生产率完成率达到128.4%，超额完成年初任务；（2）产值增幅10%以上企业数量提高完成率达到106.67%。

5、经济效益目标

行业产销量提升完成率达到104.21%；社会效益目标：实现社会固定资产投入完成率达到60.63%；生态效益目标：单位GDP能耗下降完成率达到14.27%；可持续影响目标：规模以上工业增加值增长率完成率达到91%；

二、项目实施情况

（一）项目的组织管理情况

根据 《莆田市经济和信息化委员会关于印发财政性工业发展资金项目评审及有关业务审核专家库管理暂行办法的通知》（莆市经信计财〔2018〕101号），该项目有专家对资金项目进行评审，有专门的惠企政策项目流程图。但在总结实施管理的过程中却出现：（1）部分工业资金第四季度才在组织市级工业科技专项资金项目补助。主要原因是资金不足，拟在省第三季度正向激励资金下达后统筹用于兑现市级补助。（2）预算精细化不足。（3）部分在年初兑现的项目未能完成，如春节期间企业生产慰问应在第一季度兑现，因为企业未及时提供往来票据，导致在第二季度才拨付到位。同时项目实施单位也及时出台了整改措施：1）将在11月份统筹把省市资金全部拨付到位，扶持企业发展。2）在做预算时尽量精细化。3）及时通知企业提供往来票据。

（二）项目的财务管理情况

根据《莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法》（莆财企〔2018〕26号），2018年度工业科技发展专项资金项目支出预算安排 6000.0 万元，总投入 6000.0 万元，其中:财政资金投入 6000.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 6000.0 万元，实际使用 6000.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效评价指标体系设计

（一）绩效评价指标的确立原则

1.定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

2.数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

3.相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

4.重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

5.可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

6.经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

（二）绩效评价方法的选用

1.比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比；

2.公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；其中专家评价法可通过邀请多位业内权威专家进行权重的填写，并随后求得不同专家所赋权重的平均数。要求每位专家根据自己的经验判断，填写每个工作簿中最后一列“权重”，注意该列求和应该等于100。

每个四级指标设置具体的权重分（使用专家判断法确定），满分为权重分，最低分为0分。计分方法：每一个四级指标评分工分为4档：优异、良好、一般、差、非常差。系数分别对应为：0.9-1、0.75-0.85、0.5-0.6、0.25、0。评分人员根据经验和专业知识判断，分别对应相应的权重。

3.因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4.变异系数法

除了专家填写权重这个方法外，课题组还考虑客观赋权法。客观赋权法的代表方法是变异系数法。该方法的基本思路是根据各个指标在所有评价对象上观测值的变异程度大小，对其进行赋权。具体而言，如果一项指标的变异系数较大，那么说明这个指标在衡量评估对象总体的差异方面具有较大的解释力，则这个指标就应该赋予较大的权重。

具体地，利用变异系数法确定各指标权重，首先计算各指标的变异系数，该值反映了各指标的绝对变异程度：

（2.1）

其中，为各指标标准差，为各指标均值。然后，对各个指标变异系数进行归一化处理，计算各指标权重：

（2.2）

这个方法是在搜集好四级指标的具体分数后，由课题组自己根据分值结果计算出权重。

（三）绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

1.计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

2.行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4.以经验数据与常识确认的标准

5.其他财政部门认可的标准

（四）绩效评价指标体系及评分标准

1. 绩效评价指标体系

根据此次评价的10个重点专项的特点，按照评价重点、兼顾一般的原则，依各专项涉及的行业、工作内容及评价的具体内容进行设计。具体的指标体系分为三级，其中一级指标为立项与决策、投入与过程管理、产出与绩效等；二级指标为一级指标的细化，而三级指标则是对应具体考评的内容与对象，并对应相应的权重。具体为：

（1）立项与决策

立项与决策一级指标项目共设战略目标的适应性、立项合理性等2个二级指标，5个三级指标。具体为：战略目标的适应性下设项目与战略目标（部门职能）的适应性1个三级指标）；立项合理性下设立项的规范性、立项依据的充分性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性等4个三级指标。

（2）投入与过程

投入与过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、实施管理3个二级指标、10个三级指标。具体为：资金管理：下设预算执行率、预算资金到位率、资金到位及时率等三个三级指标；财务管理：资金使用合规性、财务（资产）管理制度健全性、成本控制情况、财务监控的有效性等四个三级指标；实施管理：下设管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性等三个三级指标。

（3）产出与效果

产出与效果一级指标共分为产出与结果、效益与满意度、能力建设与可持续影响等3个二级指标，10余个三级指标。具体为：产出与结果共设产出数量（具体分为4个指标）、产出时效、产出质量与成本节约率等4个三级指标；效益与满意度：经济效益、社会效益、环境效益与满意度等4个三级指标，其中经济效益、社会效益与环境效益视项目的具体情况而定，有的专项可能只涉及一个效益指标，有的专项可能会涉及多个效益指标。能力建设及可持续影响二级指标下设长效管理情况、人力资源对项目可持续影响、硬件条件对项目发展作用及信息共享等4个三级指标。

具体的指标体系可参见表2。

表2　  财政预算专项资金绩效情况重点评价指标及其权重表

| 一级指标 | 权重 （根据项目具体情况设定） | 二级指标 （可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标 （供参考，根据项目具体情况设定） | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项与决策 | 15 | 战略目标适应性 | 项目与战略目标（部门职能）的适应性 | 项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |
|  |  | 立项合理性 | 项目立项的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  |  | 立项依据的充分性 | 项目立项是否有充分的依据 |
|  |  |  | 绩效目标的合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 依据项目申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 投入与过程 | 25 | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |
|  |  |  | 预算资金到位率 | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  |  | 资金到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 财务管理 | 资金使用合规性（资金使用情况） | 资金使用是否符合有关制度规定 |
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性 | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |
|  |  |  | 成本控制情况 | 是否按项目进行成本核算及成本差异情况 |
|  |  |  | 财务监控的有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |
|  |  | 实施管理 | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
|  |  |  | 项目质量的可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| 产出与绩效 | 60 | 项目产出 | 实际完成率（产出数量） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  |  |  | 完成及时率（产出时效） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  |  |  | 质量达标率（产出质量） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  | 效益与效果 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 环境效益（生态效应） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|  |  | 能力建设及可持续影响 | 长效管理情况 | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响 | 项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响 |
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用 | 项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义 |
|  |  |  | 信息共享情况 | 项目实施后的成果及信息与其他部门共享 |

2.评分标准

评分标准具体见下：

第一，对于具有标杆性的绩效指标，应当统一采用标杆法打分，比如对满意率、执行率、到位率、产出数量、产出时效、产出质量、成本节约率等完成率等指标，应当采用公式：

分值=目标实现率*指标权重值

（目标实现值超过100%的，超过部分不加分。）

第二，专家评价。无法进行部门比较和缺乏历史标准时，我们采取专家评价法，并给出具体评价理由。

基本计分方法：完成目标得满分；未完成目标，得分=(实际完成值÷目标值)×指标分值。既考核总量又考核升(降)幅度的指标，总量和升(降)幅度分值的比重按一定比例分配。升(降)幅度均指与上年度数据相对数。

| 3.打分规则 具体打分规则为：（1）对于具有标杆性的绩效指标，应当依据实 际完成率情况统一采用标杆法打分；（2）对于非标杆性的绩效指标， 对每一个打分项（三级指标）设置完全符合或表现非常好、好、一般、 差、非常差或无资料等五种情况，其对应的系数分别为0.9-1、0.75- 0.85、0.5-0.6、0.25、0。 |  |  |  | 好：0.75；一般：0.5-0.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、项目绩效评价分析

（一）立项与决策得分14.3分 ，满分15分

1.战略目标的适应性（3分），得分3分

战略目标的适应性方面因为有莆田市政府会议纪要《莆田市人民政府关于加快工业发展的若干意见》（莆委发〔2008〕15号），得分系数为1，得分3分。

2.立项合理性（12分）方面，得分11.3分

其中立项的规范性（2分）、立项依据的合理性（3分）方面，绩效目标的合理性（4分）、绩效目标的明确性（3分）等方面均应有相应的立项文件及其市政府批复文件绩效目标文件——《莆田市财政局关于批复2018年度财政支出项目绩效目标的通知》（莆财企〔2018〕6号），且考评计划合理，设计的考评办法及其奖惩措施也比较合理。得分系数分别为1、1.0.9、0.9，得分分别为2、3、3.6、2.7分。

（二）投入与过程得分20.35分，满分25分

1.资金管理（6分）得分6分

预算执行率（3分），因执行率为100%（莆财预[2018]3号及自评情况），系数为1，得分为3分；预算资金到位率（2分）因到位率为100%，系数为1，得分为2；资金到位及时率（1分）因资金到位及时率为100%，系数为1，得分为1分。

2.财务管理（10分）得分6.7分

资金使用合规性（3分）及财务管理制度的健全性（2分）方面，因根据《莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法》（莆财企〔2018〕26号），《莆田市经济和信息化委员会关于印发莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法的通知》（莆市经信计财〔2018〕102号）等制度规定支出；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证等，故取系数为1，分别得分3、2分；成本控制（4分）方面，根据绩效自评表，燃煤锅炉节能环保项目绩效目标成本500万元，实际完成值为550.40	万元，超支10%，现代物流业发展项目，绩效目标成本500万元，实际完成值为107.34万元，节约392.66万元，新能源汽车推广项目绩效目标成本为2000万元，实际完成值为2165.30万元，超支8.08%，名牌奖励项目等绩效目标成本值为1000万元，实际完成值为1081.47万元，超支8.15%，鞋业转型升级、企业技改项目绩效目标成本值为2000万元，实际完成值为2095.50万元，超支4.78%；五项成本目标完成一项，完成率为20%，系数为0.2，得分为0.8分；财务监控的有效性（1分）方面，严格按照《莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法》莆财企[2018]26号，《莆田市经济和信息化委员会关于印发加强财政专项资金内控管理暂行办法的通知》莆市经信计财〔2018〕102号等进行监控，系数为0.9，得分0.9分。

3.实施管理满分9分，得分7.65分

管理制度的健全性（3分）与制定执行的有效性（3分）方面，基于项目按照《莆田市市级工业科技发展专项资金管理办法》（莆财企〔2018〕26号），《莆田市经济和信息化委员会关于印发财政性工业发展资金项目评审及有关业务审核专家库管理暂行办法的通知》（莆市经信计财〔2018〕101号）等规定制度进行管理，且有专家对资金项目进行评审.有专门的惠企政策项目流程图，故系数均为0.9，分别得分2.7分；质量的可控性（3分）方面根据自评报告，基本上可以做到，系数为0.75，得分为2.25分。

（三）产出与效果得分49.05分，满分60分

1.产出与结果（满分20分）得分16.8

在产出时效（4分）、产出质量（6分）等方面因为按期按质完成，系数为1，分别得4分、6分；在（产出数量（6分））燃煤锅炉节能环保项目（1.5分）方面，计划完成18个，实际完成23个完成率达到115%，系数为1，得1.5分；在提升现代物流项目（1.5分）方面，计划完成10个，实际完成2个，完成率为20%，系数为0.2，得分0.3分；在广新能源汽车（1.5分）方面，计划达到1800辆，实际完成4599辆，计划完成率达到229.95%，系数为1，得分1.5分；在业转型升级、企业技改项目（1.5分）方面，计划完成28个，实际完成78个项目完成率达到278.57%，系数为1，得分1.5分。

而在成本节约方面（4分）得分一般，系数为0.5，得分为2分。

2. 在效益与满意度方面（30分），得分为23.25分

其中经济效益完成率为104.21%，系数为1，得分10分，环境效益系数为0.25，差，得分为1.25分，完成率为14.27%，社会效益系数为0.6，得3分,完成率为60.63%。满意度（10分）系数为0.9，得9分。

3. 在能力建设与可持续影响（10分）方面得分为9分

长效管理（2分）方面，系数为0.9，得分1.8分；人力资源（2分）方面，系数为0.9，得分为1.8分；硬件条件（2分）方面系数为1，得分为2分；信息共享方面（4分）系数为0.85，得分为3.4分，其主要得分依据为：其公开的信息主要包括"莆市经信计财〔2018〕572号，莆财企〔2018〕143号（备查号：莆市经信计财〔2018〕557号）莆财企〔2018〕132号（备查号：莆市经信计财〔2018〕540号），莆市经信计财〔2018〕516号莆财企〔2018〕105号（备查号：莆市经信计财〔2018〕464号）莆市经信计财〔2018〕98号，莆财企〔2017〕106号，莆财企〔2017〕101号，莆市经信投资〔2017〕439号等8条。无项目进展及实施成果信息。

该专项资金的绩效评价总得分为83.70分。

五、存在的问题

（一）成本目标设置及其控制与完成情况较差

本专项资金在各子项绩效目标成本的设置及其控制与完成情况不理想，具体表现为：燃煤锅炉节能环保项目绩效目标成本500万元，实际完成值为550.40 万元，超支10%，现代物流业发展项目，绩效目标成本500万元，实际完成值为107.34万元，节约392.66万元，新能源汽车推广项目绩效目标成本为2000万元，实际完成值为2165.30万元，超支8.08%，名牌奖励项目等绩效目标成本值为1000万元，实际完成值为1081.47万元，超支8.15%，鞋业转型升级、企业技改项目绩效目标成本值为2000万元，实际完成值为2095.50万元，超支4.78%。

（二）产出数量与效益目标完成情况不理想

在产出数量方面，4项目标中有三项大幅度超额完成，一项只完成20%，即预期完成目标中提升现代物流项目10个，实际完成2个，未完成年初制定的目标，与预期目标值相差甚远。实现社会固定资产投入绩效目标值为775亿元，实际完成值为469.9亿元，完成率只有60.63%，，环境效益方面的绩效目标设定值为单位GDP能耗下降7.5%以，实际只完成1.07%，完成率仅为14.27%，完成情况不理想，这可能反映出在绩效目标的设置方面存在着不合理的情况。

六、改进措施与建议

（一）合理确定专项资金实施的各子项经费目标，加强实施的成本控制与管理

一方面，在编制专项资金实施计划时，应合理界定各子项的工作任务范围，并对其所需的预算费用进行科学合理的测算，并在科学统筹的基础上进行合理分配，做到工作任务与费用预算的合理衔接、工作任务与预算费用的一一对应，提升二者之间的匹配程度。另一方面，在专项资金的实施过程中，应切实按照工作范围计划与预算费用计划执行，而如果确实发生工作范围及其经费变动是，应该严格按照变更程序进行。

（二）统筹安排预算资金，合理确定绩效目标

本专项资金的社会效益及其环境效益均没有达到预期目标值，可能的原因是：因财政预算调整2000万元为新能源汽车专项导致执行过程中有偏差，部分项目因资金不足未兑现；资金无法足额兑现市政府的惠企政策，企业有反映，还得另行向市政府申请。

为此，在年初建议在年初制定绩效目标制定时就应该统筹安排预算资金及其实施计划，考虑省市资金，提高绩效目标设置的精细化水平。同时，在预算调整时，应根据实际情况相应调整年初的绩效目标，有体现公平性与权责的对等性与一致性。

七、其他需说明的事项

（一）评价团队说明

本次2018年莆田市专项资金绩效评价工作是由上海财经大学公共经济与管理学院、公共财政研究院、绩效管理与评价研究中心等专家、教师及其上海财经大学公共经济与管理学院、上海海洋大学的硕士研究生等20余人组成的工作团队完成的。工作团队由财政预算资金绩效评价、项目管理、项目评估、资产评估、项目绩效评价等专业与实务能力并重的教师、科研人员及其调研人员组成，对此次绩效评价工作的工作任务及其所涉及到的专业领域非常熟悉，完全有实力与能力承担此次绩效评价任务。

（二）评价结果说明

本专项资金绩效评价结果（得分83.70分）是依据上海财经大学绩效评价管理与研究中心及本课题组工作人员根据项目团队设计的专项资金项目绩效评价指标体系、指标权重及其得分细则进行认真而细致的评价后得出的结果，且每一个评价指标（三级指标）的设置均考虑了专项资金实施的行业特点及其评价的重点与一般内容，并且参考了该专项资金的绩效目标指标的设置情况，以便于评价、判断其目标的完成情况，指标的得分系数是依据项目实施单位及其课题组的调研所得到的数据资料进行赋权的，而在项目团队四个多月的评价工作过程中，该专项资金实施单位对本次评价工作及其评价团队都给予了积极配合、理解支持与积极反馈，尤其是莆田市财政局的相关领导、绩效管理科及其他科室相关工作人员对本次评价工作给予的具体指导及关心支持，更是本次评价工作得以顺利实施与完成的重要保障，在此一并致谢！由于专项资金项目的绩效评价指标、指标权重及其赋权打分等存在一定的人为因素与所得到的资料限制（部分资料不全），虽然我们本着科学严谨、实事求是、公平公正的态度，尽量使评价结果客观公正，但受课题组成员的经验及其水平所限，本评价报告中的评价结果难免会与实际情况存在一定的偏差，故最终的评价结果不具有唯一性，仅提供专业性的绩效评价结果依据，且对其他项目的评价结果不具有指导性，仅供相关部门参考借鉴使用。

附录

附表 2018年度莆田市工业科技发展专项资金绩效评分表——见EXCEL表

2018年度莆田市工业科技发展专项资金实施情况满意度调查问卷

工信局工业科技发展专项资金

社会公众满意度调查问卷

您好！我们是莆田市财政局2018预算项目绩效情况评价报告工作团队的调研员。为做好市直部门专项资金实施的绩效评价，了解社会公众对实施单位的满意度而设计了此问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的个人信息将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

1、您是否了解工信局所负责的职能工作及其工业科技发展专项资金的实施情况？

□ 非常了解   □ 了解   □ 不了解   □ 非常不了解

2、您认为工信局在工业科技发展专项资金实施过程中深入基层调查，倾听服务对象意见，了解服务对象需求方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

3、您认为“工业科技发展专项资金”是否有效地帮助企业提升了科技发展水平？

□ 非常有效   □ 有效   □ 一般   □ 非常差

4、您认为工信局所实施的工业科技发展专项资金在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

5、您认为工信局在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

6、您认为工信局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

7、您认为工信局实施工业科技发展专项资金过程中在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

8、您对工信局工业科技发展专项资金实施的整体满意度为？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意