## Sheet1
精准扶贫专项资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） |  | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 |  |  |  | 评分 | 说明
立项与决策 | 15 | 战略目标适应性（3分） |  | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |  |  | 1 | 3 | 《中共莆田市委 莆田市人民政府关于加快推进精准扶贫全面打赢脱贫攻坚战的实施意见》（莆委发[2016]2号）、莆委发[2018]13号-印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》的通知
|  | 立项合理性（12分） |  | 项目立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核立项的规范情况。 |  |  | 1 | 2 | 精准扶贫立项无相关文件，但精准扶贫任务是由中央下发，因此具备完全地规范性与充分性
|  |  |  | 立项依据的充分性（3分） | 项目立项是否有充分的依据 |  |  | 1 | 3
|  |  |  | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 |  |  | 1 | 4 | 莆财农[2018]11号，2018年精准扶贫专项资金绩效自评表
|  |  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  |  | 1 | 3 | 莆财农[2018]11号，2018年精准扶贫专项资金绩效自评表
投入与过程 | 25 | 资金管理（6分） |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |  |  | 1 | 3 | 资金到位率108%，资金执行率100%
|  |  |  | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 1 | 2 | 资金到位率108%
|  |  |  | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对实施的总体保障程度。 |  |  | 1 | 1 | 资金在规定之间内全部到位
|  | 财务管理（10分） |  | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 |  |  | 1 | 3 | 1、莆田市扶贫办领导小组办公室 莆田市财政局关于印发扶贫资金项目公告公示实施细则的通知莆扶办[2018]82号 ，《莆田市财政局 莆田市农业局关于印发<莆田市财政专项扶贫资金管理暂行办法>的通知》（莆财农[2016]86号）等；2、莆市审农调报[2019]1号-专项审计调查报告
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |  |  | 1 | 2 | 莆田市扶贫办领导小组办公室 莆田市财政局关于印发扶贫资金项目公告公示实施细则的通知莆扶办[2018]82号、《莆田市财政局 莆田市农业局关于印发<莆田市财政专项扶贫资金管理暂行办法>的通知》（莆财农[2016]86号）脱贫攻坚项目一项一档材料（包括接收上级补助资金汇总表及其附件材料、项目设计合同、项目预算审核书、项目中标通知书、项目施工合同书、项目监理合同、项目竣工验收证书及验收报告、项目竣工结算审核报告、项目实施费用汇总表及其附件材料等内容）
|  |  |  | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 |  |  | 0.9 | 3.6 | 有制度规范材料支撑，且关于项目的设施成本有较为详细的明细账（乡镇财政所）。莆田市城厢区华亭镇脱贫攻坚项目一项一档材料等。
|  |  |  | 财务监控的有效性（1分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |  |  | 0.9 | 0.9 | 选择的中标单位中标价都控制在合理范围内，且相对是低价。并有联合监督检查制度
|  | 实施管理（9分） |  | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |  |  | 1 | 3 | 扶贫项目具有充分的招投标制度，有问题整改通知函，有整改情况反馈等。
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |  |  | 1 | 3 | 扶贫专项监控系统、扶贫项目具有招投标文件及资金使用明细，脱贫攻坚项目一项一档材料等。
|  |  |  | 项目质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对项目质量的控制情况。 |  |  | 1 | 3 | 扶贫专项监控系统，脱贫攻坚项目一项一档材料等。
产出与绩效 | 60分 | 产出数量（6分） |  | 扶贫受惠人数完成率（3分） | 实际扶贫受惠人数与计划指标的比率 |  |  | 1 | 3 | 自评报告中绩效完成率100%。2018年，共为贫困对象购买意外保险30184人，超过预期目标29723人；扶持市领导挂钩帮扶贫困村38个；医疗救助45937人次，达23779人次以上。超额完成
|  |  |  | 扶贫项目完成率（3分） | 实际完成数与计划数的比率 |  |  | 1 | 3 | 20148年，全省88个贫困村共实施村级集体经济项目297个，村均3.375个。全部完成
|  | 产出质量（3分） |  | 扶贫对象覆盖率（3分） | 实际完成值与计划完成值的比率 |  |  | 1 | 3 | 全覆盖，按计划完成
|  |  |  | 村级集体脱困率（3分） | 实际完成值与计划完成值的比率 |  |  | 1 | 3 | 脱困率100%，全部完成
|  | 产出时效（4） |  | 完成及时率 | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 |  |  | 1 | 4 | 产出数量及时按时完成
|  | 成本控制（4） |  | 成本节约率（4分） | 完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核成本节约程度 |  |  | 0 | 0 | 无节约成本资料支撑
|  | 效益效果与满意度（30分） |  | 经济效益（12分） | 实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |  |  | 1 | 12 | 设施已建成，扶贫的经济效益初步显现，所建的项目实施使用情况及运营情况较好。2018年贫困户家庭年人均收入达到11270元，比2017年的8461元增加2809元，同比增长33.2%，为绩效目标2018年贫困户家庭年人均收入4000元的281.75%。
|  |  |  | 社会效益（8分） | 实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |  |  | 0.9 | 7.2 | 服务脱贫攻坚战略，有利于促进共同致富、社会公平、社会和谐，促进农村全面发展
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  |  | 1 | 10 | 群众满意度：非常满意
|  | 能力建设及可持续影响（10分） |  | 长效管理情况（2分） | 维持发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |  |  | 0.9 | 1.8 | 扶贫是由中央下发的任务，具备一定的长效实施性
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 |  |  | 0.9 | 1.8 | 有专门的组织机构及人员配置
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 |  |  | 1 | 2 | 产业扶贫
|  |  |  | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 |  |  | 0.75 | 3 | 对省对市扶贫工作成效汇报材料，但公开披露的有资料有所欠缺。
总分 | 100 | [7 empty] | 93.3
|  |  | 打分规则：每一个打分项（三级指标）表现非常好：系数为0.9-1，好：0.75； |  |  | ；好：0.75；一般：0.5-0.6 | 5-0.85，一般：0.5-0.6
差：0.25；非常差或无资料：0