## Sheet1
信息化经费专项资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） |  | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 | 系数 | 评分 | 说明
立项与决策 | 15分 |  | 战略目标适应性（3分） | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 | 1 | 3 | 莆政办[2018]48号、莆政综[2016]85号、莆政综[2016]19号、莆政综[2016]20号、市长办公会议纪要[2012]18号、闽政办[2015]2号、市政府专题会议纪要等确保市行政服务中心业务平台的顺利进行，实现信息共享等
|  |  | 立项合理性（12分） | 立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 0.9 | 1.8 | 信息化经费项目计划；莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于进一步规范市级财政性资金投资信息系统工程建设行为的通知
|  |  |  | 依据的充分性（3分） | 立项是否有充分的依据 | 1 | 3 | 莆政办[2018]48号、莆政综[2016]85号、莆政综[2016]19号、莆政综[2016]20号、市长办公会议纪要[2012]18号、闽政办[2015]2号、市政府专题会议纪要[2017]155号
|  |  |  | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1 | 4 | 莆田市财政局关于批复2018年项目支出绩效目标的通知
|  |  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与实施的相符情况。 | 1 | 3 | 莆田市财政局关于批复2018年项目支出绩效目标的通知，年度任务数超越计划数，绩效目标总体合理
投入与过程 | 25分 |  | 资金管理（6分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/预算支出*100% | 0.683 | 2.05 | 项目资金到位率100%，支出实现率68.36%（1000万调整为应用于佛教论坛）
|  |  |  | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 | 1 | 2 | 项目资金到位率100%，支出实现率68.36%（1000万调整为应用于佛教论坛），有预算调整的批复文件（莆财行[2018]113号
支出预算安排6627.13万元，总投入6627.13万元，资金到位6627.13万元，实际使用4530.02万元
|  |  |  | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对实施的总体保障程度。 | 1 | 1 | 资金准时到位，资金到位率100%
|  |  | 财务管理（10分） | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 | 0.9 | 2.7 | 分解为具体的工作任务；扣分的原因是个别项目投资额或资金量匹配存在偏离（为保障佛教论坛顺利举办，市财政年中预算调整时，将1000万元经费置换为莆田市公安局反恐指挥中心建设项目， 导致支出使用率偏低）。
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 | 1 | 2 | 莆田市信息中心项目管理制度与责任制度
|  |  |  | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 | 1 | 4 | 项目绩效目标完成情况有支出明细汇总
|  |  |  | 财务监控的有效性（1分） | 实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | 1 | 1 | 资金使用合规，财务管理制度健全，项目资金安全性强。《莆田市信息中心项目资金管理实施办法》保障
|  |  | 实施管理（9分） | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 0.9 | 2.7 | 管理制度健全，管理制度执行严格，项目质量可控性强。《莆田市信息中心项目管理制度与责任制度》保障
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 0.9 | 2.7 | 莆财行[2018]113号
|  |  |  | 质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对项目质量的控制情况。 | 0.9 | 2.7 | 莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于进一步规范市级财政性资金投资信息系统工程建设行为的通知
产出与效果 | 60分 |  | 产出与结果（20分） | 实际完成率（产出数量）（6分） | 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。 | 1 | 6 | 根据自评报告，保障网上审批系统、公共资源交易平台、莆田市数据中心、12345政务服务平台、政府网站集群运行维护天数达365天，软硬件项目数量建设数量达12个，防控体系视频探头检修维护个数达42026个，达到年初绩效目标任务值。
|  |  |  | 完成及时率（产出时效）（4分） | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 | 0.9 | 3.6 | 自评报告及时完成90%以上
|  |  |  | 质量达标率（产出质量）（6分） | 完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映质量的完成程度 | 0.8 | 4.8 | 自评报告产出质量目标完成100%，实际考察抽查得停车管理系统网站仍待完善
|  |  |  | 成本节约率（4分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核实施的成本节约程度 | 0.5 | 2 | 成本目标完成率58.82%，其中1000万用于反恐论坛（指挥调度平台，无法判断节约效果好坏）。
|  |  | 效益效果（30分） | 社会效益（20分） | 实施对社会经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 0.9 | 18 | 自评报告显示项目实施后社会治安转好，政务业务高效便捷性提升，完成全年目标任务，目标完成度100%，但使用率情况不是非常理想。
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 0.8 | 8 | 问卷调查结果显示较满意
|  |  | 能力建设及可持续影响（10分） | 长效管理情况（2分） | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 | 0.5 | 1 | 有一定的制度建设，日常维护费用有一定的保证
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 | 0.5 | 1 | 有部分的专业人员及其技术人员
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 | 1 | 2 | 停车诱导系统项目、雪亮工程、电子政务公共平台汇聚中心更加便民
|  |  |  | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 | 0.5 | 2 | 与公安等合作信息，网站上查到1条相关信息：莆田市雪亮大数据战略一期项目采购项目。
总分 | 100 | [5 empty] | 86.05