2018年度莆田市

就业专项资金绩效评价报告

项目承担单位：上海财经大学公共财政研究院

项目负责人：  简德三

联系电话：   13701830513

项目起止时间：2019年7月—2019年11月

2019年11月15日

绩效评价组主要成员

简德三   上海财经大学公共经济与管理学院

上海财经大学PPP研究中心执行副主任、副教授

刘小川   上海财经大学公共财政研究院  执行院长、教授

马致远   上海财经大学绩效管理与研究中心 主任、副教授

赵宏斌   上海财经大学绩效管理与研究中心    副教授

宗庆庆   上海财经大学公共经济与管理学院   讲师

刘一男   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

徐郁茜   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

钟希敏   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王  悦   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

金碧慧   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

崔岚岚   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

陈佩华   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

赵雨涵   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

简意绪   上海海洋大学农业经济        硕士研究生

郭煜辰   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

易小超   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  莅   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

谢子逸   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

戴玮宁   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王雨婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

目录

一、项目概况	5

（一）2018年就业专项资金	5

（二）项目单位基本情况	5

（三）项目基本情况	5

（四）项目绩效目标情况	7

二、项目实施情况	9

（一）项目的组织管理情况	9

（二）项目的财务管理情况	9

三、项目绩效评价指标体系设计	10

（一）绩效评价指标的确立原则	10

（二）绩效评价方法的选用	11

（三）绩效评价标准的确定	13

（四）绩效评价指标体系及评分标准	13

四、项目绩效评价分析	18

（一）立项与决策得分14.3 ，满分15分	18

（二）投入与过程得分22.7，满分25分	19

（三）产出与绩效得分56.2，满分60分	20

五、存在的问题	22

（一）产出质量指标设置不尽合理	22

（二）资金安排与目标任务的匹配度方面有所欠缺	22

（三）享受职业培训补贴人员数量方面完成比例较低	23

六、改进措施与建议	23

（一）提高项目产出质量水平，提升专项资金整体绩效	23

（二）统筹安排预算资金，及时调整绩效目标	23

（三）加大职业培训力度，扩大享受职业培训补贴人员范围	24

（四）优化现有的补助政策项目与范围	24

七、其他需说明的事项	25

（一）评价团队说明	25

（二）评价结果说明	25

附录	27

附表 2018年度莆田市就业专项资金绩效评分表——见EXCEL表	27

2018年度莆田市就业专项资金实施情况满意度调查问卷	27

一、项目概况

（一）2018年就业专项资金

项目的实施依据：按照财政部、人社部《就业补助资金管理办法》（财社[2017]164号），莆田市财政局、人社局《关于印发<莆田市就业专项资金使用管理细则>的通知》（莆财社[2016]247号）等文件精神组织实施。

（二）项目单位基本情况

莆田市人力资源和社会保障局为市一级预算单位，下属8个事业单位，主要职能为：促进就业创业、建设人才队伍、落实社会保障、完善人事管理、构建和谐劳动关系。其中：就业补助资金相关政策，主要由就业促进科、能力建设科、人才公共服务中心、职业介绍中心、职业技能鉴定服务中心、劳动就业中心负责牵头或实施。

（三）项目基本情况

1.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）项目基本性质：就业补助资金为省级及以上政府要求安排的项目支出，省、市级财政分别予以配套安排。

（2）用途和主要内容：主要用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、就业见习和社会保险、求职创业、创业资助等。

（3）涉及范围：全市范围内符合就业创业扶持政策的企事业单位及个人。

2.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

为支持扩大和促进就业、鼓励创业工作、提升公共就业人才服务能力，根据《就业补助资金管理办法》（财社[2017]164号）、《关于印发<莆田市就业专项资金使用管理细则>的通知》（莆财社[2016]247号）等文件精神予以申报，项目立项具备必要性。省、市财政分别配套资金用于开展职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、就业见习和社会保险、求职创业、创业资助等，项目立项合理可行。

3.项目绩效总目标及阶段性目标情况

做好就业创业补助政策宣传，推进各类就业专项奖励补助项目全面铺开、深入开展，各类奖励补助资金及时足额兑现，有效激发了我市就业创业活力，就业形势总体稳定，年度就业目标顺利达成，保障就业形势稳定和促进社会和谐。

4.项目投入情况

根据福建省财政厅、人社厅《关于提前下达2018年就业专项资金的通知》（闽财社指〔2017〕118号）下达我市4990.82万元。根据市财政局《关于批复莆田市人力资源和社会保障局2018年部门预算的通知》（莆财社〔2018〕11号），2018年年初预算我市安排80万元。

5.主要的经济、政治和社会效益

通过落实就业创业补助政策，及时足额拨付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴等，推动城镇新增就业人数、失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数等就业目标顺利完成，保障高校毕业生等重点群体就业率稳定在高位，控制城镇登记失业率在较低水平。

（四）项目绩效目标情况

本专项资金绩效目标的设置情况可见表1。

表1   2018年莆田市就业专项资金绩效目标设置情况

| 目标分类（一级） | 分类细化（二级） | 绩效目标内容（三级） | 参考标准 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 时效目标 | 资金在规定时间内下达率% | 前三季度内完成下达 | 100 |
|  |  | 财政资金结转率% | 结转率不高于7% | 5 |
|  | 成本目标 | 职业培训补贴人均标准（元/人） | 300-2000元/人 | 500 |
|  |  | 职业技能鉴定补贴（元/人）人均标准 | 实际收费额的80%，且不高于150元/人 | 150 |
|  |  | 社会保险补贴人均标准（元/人） | 缴费基数*险种费率*相应补助比例 | 1930 |
|  |  | 公益性岗位补贴人（元/人）均标准 | 当地最低工资标准/月、人 | 10600 |
| 产出 | 数量目标 | 享受职业培训补贴人员数量（人） | 1900 | 2000 |
|  |  | 享受职业技能鉴定补贴人员数量（人） | 750 | 800 |
|  |  | 享受就业见习补贴人员数量（人） | 280 | 300 |
|  |  | 享受公益性岗位补贴人员数量（人） | 480 | 500 |
|  |  | 享受社会保险补贴人员数量（人） | 1900 | 2000 |
|  |  | 享受政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例（%） | 5 | 5.5 |
|  |  | 国家级高技能人才培训基地建设数量（个） | 1 | 1 |
|  |  | 大师工作室建设数量（个） | 1 | 1 |
|  | 质量目标 | 职业培训补贴发放准确率（%） | 90 | 95 |
|  |  | 接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例（%） | 25 | 30 |
|  |  | 社会保险补贴发放准确率（%） | 92 | 95 |
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率（%） | 92 | 95 |
|  |  | 就业见习补贴发放准确率（%） | 92 | 95 |
|  |  | 求职创业补贴发放准确率（%） | 92 | 95 |
| 效益 | 社会效益 | 城镇新增就业人数（人） | 省下达任务数 | 17000 |
|  |  | 失业人员再就业人数（人） | 省下达任务数 | 2200 |
|  |  | 就业困难人员就业人数（人） | 省下达任务数 | 450 |
|  | 可持续发展效益 | 年末城镇登记失业率（%） | 省下达控制数 | 3 |
|  |  | 年末高校毕业生总体就业率（%） | 85 | 90 |
|  | 服务对象及满意度 | 公共就业服务满意度（%） | 82 | 85 |
|  |  | 就业扶持政策经办服务满意度（%） | 88 | 90 |

二、项目实施情况

（一）项目的组织管理情况

为做好全市促进就业工作，加强就业补助资金使用管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，莆田市着力加强专项资金管理制度建设，以指导和规范项目组织管理，全面梳理国家、省、市就业创业政策。根据上级政策结合本地实际，细化出台了《莆田市就业专项资金使用管理细则》（莆财社[2016]247号），细化操作规程，做到有政策、有规程、有资金，能落实。落实就业补助资金预算编制、资金筹集的台账管理、资金收支备查、就业创业工作台账、政策资金落实情况月度报告、组织就业绩效评价、滚存结余清查等工作制度。

（二）项目的财务管理情况

1.财务管理制度

出台《关于加强就业专项资金预算管理的意见》（莆人社文[2018]71号），实行市对县区就业专项资金预算安排与上年度就业专项资金使用绩效和化解历年结余实效的挂钩办法，建立激励导向和考核评价机制，促进预算执行落实和历年结余资金消化。出台《关于调整就业专项资金安排工作小组的通知》（莆人社文[2017]311号），进一步明确职责，加强和规范就业专项资金安排工作。出台《莆田市就业专项资金分配管理办法》（莆人社文[2017]180号）和《关于进一步明确就业补助资金分配流程的通知》（莆人社文[2017]339号），进一步加强和规范就业补助资金分配，完善资金分配管理工作。

2.资金使用情况

2018年度就业补助资金项目支出预算安排5070.82万元，总投入5070.82万元，其中:财政资金投入5070.82万元、其他资金投入0.0万元；资金到位4990.82万元，项目资金到位率98.42%；实际使用4549.04万元，支出实现率91.15%；本年度结余441.78万元，结转率8.85%。

三、项目绩效评价指标体系设计

（一）绩效评价指标的确立原则

1.定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

2.数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

3.相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

4.重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

5.可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

6.经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

（二）绩效评价方法的选用

1.比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比；

2.公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；其中专家评价法可通过邀请多位业内权威专家进行权重的填写，并随后求得不同专家所赋权重的平均数。要求每位专家根据自己的经验判断，填写每个工作簿中最后一列“权重”，注意该列求和应该等于100。

每个四级指标设置具体的权重分（使用专家判断法确定），满分为权重分，最低分为0分。计分方法：每一个四级指标评分工分为4档：优异、良好、一般、差、非常差。系数分别对应为：0.9-1、0.75-0.85、0.5-0.6、0.25、0。评分人员根据经验和专业知识判断，分别对应相应的权重。

3.因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4.变异系数法

除了专家填写权重这个方法外，课题组还考虑客观赋权法。客观赋权法的代表方法是变异系数法。该方法的基本思路是根据各个指标在所有评价对象上观测值的变异程度大小，对其进行赋权。具体而言，如果一项指标的变异系数较大，那么说明这个指标在衡量评估对象总体的差异方面具有较大的解释力，则这个指标就应该赋予较大的权重。

具体地，利用变异系数法确定各指标权重，首先计算各指标的变异系数，该值反映了各指标的绝对变异程度：

（2.1）

其中，为各指标标准差，为各指标均值。然后，对各个指标变异系数进行归一化处理，计算各指标权重：

（2.2）

这个方法是在搜集好四级指标的具体分数后，由课题组自己根据分值结果计算出权重。

（三）绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

1.计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

2.行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4.以经验数据与常识确认的标准

5.其他财政部门认可的标准

（四）绩效评价指标体系及评分标准

1. 绩效评价指标体系

根据此次评价的10个重点专项的特点，按照评价重点、兼顾一般的原则，依各专项涉及的行业、工作内容及评价的具体内容进行设计。具体的指标体系分为三级，其中一级指标为立项与决策、投入与过程管理、产出与绩效等；二级指标为一级指标的细化，而三级指标则是对应具体考评的内容与对象，并对应相应的权重。具体为：

（1）立项与决策

立项与决策一级指标项目共设战略目标的适应性、立项合理性等2个二级指标，5个三级指标。具体为：战略目标的适应性下设项目与战略目标（部门职能）的适应性1个三级指标）；立项合理性下设立项的规范性、立项依据的充分性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性等4个三级指标。

（2）投入与过程

投入与过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、实施管理3个二级指标、10个三级指标。具体为：资金管理下设预算执行率、预算资金到位率、资金到位及时率等三个三级指标；财务管理：资金使用合规性、财务（资产）管理制度健全性、成本控制情况、财务监控的有效性等四个三级指标；实施管理下设管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性等三个三级指标。

（3）产出与效果

产出与效果一级指标共分为产出与结果、效益与满意度、能力建设与可持续影响等3个二级指标，10余个三级指标。具体为：产出与结果共设产出数量、产出时效、产出质量与成本节约率等4个三级指标；效益与满意度：经济效益、社会效益、环境效益与满意度等4个三级指标，其中经济效益、社会效益与环境效益是项目的具体情况而定，有的专项资金可能只涉及一个效益指标，有的专项资金可能会涉及多个效益指标。能力建设及可持续影响二级指标下设长效管理情况、人力资源对项目可持续影响、硬件条件对项目发展作用及信息共享等4个三级指标。

具体的指标体系可参见表2。

表2　  财政预算项目绩效情况重点评价指标及其权重表

| 一级指标 | 权重 （根据项目具体情况设定） | 二级指标 （可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标 （供参考，根据项目具体情况设定） | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项与决策 | 15±5 | 战略目标适应性 | 项目与战略目标（部门职能）的适应性 | 项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |
|  |  | 立项合理性 | 项目立项的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  |  | 立项依据的充分性 | 项目立项是否有充分的依据 |
|  |  |  | 绩效目标的合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 依据项目申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 投入与过程 | 20±5 | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |
|  |  |  | 预算资金到位率 | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  |  | 资金到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 财务管理 | 资金使用合规性（资金使用情况） | 资金使用是否符合有关制度规定 |
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性 | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |
|  |  |  | 成本控制情况 | 是否按项目进行成本核算及成本差异情况 |
|  |  |  | 财务监控的有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |
|  |  | 实施管理 | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
|  |  |  | 项目质量的可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| 产出与绩效 | 65±5 | 项目产出 | 实际完成率（产出数量） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  |  |  | 完成及时率（产出时效） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  |  |  | 质量达标率（产出质量） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  | 效益与效果 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 环境效益（生态效应） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|  |  | 能力建设及可持续影响 | 长效管理情况 | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响 | 项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响 |
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用 | 项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义 |
|  |  |  | 信息共享情况 | 项目实施后的成果及信息与其他部门共享 |

2.评分标准

评分标准具体见下：

第一，对于具有标杆性的绩效指标，应当统一采用标杆法打分，比如对满意率、执行率、到位率、产出数量、产出时效、产出质量、成本节约率等完成率等指标，应当采用公式：

分值=目标实现率*指标的权重值

（目标实现值超过100%的，超过部分不加分。）

第二，专家评价。无法进行部门比较和缺乏历史标准时，我们采取专家评价法，并给出具体评价理由。

基本计分方法：完成目标得满分；未完成目标，得分=(实际完成值÷目标值)×指标分值。既考核总量又考核升(降)幅度的指标，总量和升(降)幅度分值的比重按一定比例分配。升(降)幅度均指与上年度数据相对数。

| 3.打分规则 具体打分规则为：（1）对于具有标杆性的绩效指标，应当依据实 际完成率情况统一采用标杆法打分；（2）对于非标杆性的绩效指标， 对每一个打分项（三级指标）设置完全符合或表现非常好、好、一般、 差、非常差或无资料等五种情况，其对应的系数分别为0.9-1、0.75- 0.85、0.5-0.6、0.25、0。 |  |  |  | 好：0.75；一般：0.5-0.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、项目绩效评价分析

（一）立项与决策得分14.3 ，满分15分

1.战略目标的适应性（3分），得分3分

战略目标的适应性方面因为《就业补助资金管理办法》（财社[2017]164号）、《关于印发<莆田市就业专项资金使用管理细则>的通知》（莆财社[2016]247号）等，得分系数为1，得分3分。

2.立项合理性（12分）方面，得分11.3分

其中立项的规范性（2分）、立项依据的合理性（3分）方面，绩效目标的合理性（4分）、绩效目标的明确性（3分）等方面均应有相应的立项文件如《就业补助资金管理办法》（财社[2017]164号）、《关于印发<莆田市就业专项资金使用管理细则>的通知》（莆财社[2016]247号）及其市政府批复的绩效目标文件——《莆田市财政局关于批复2018年度财政支出项目绩效目标的通知》（莆财企〔2018〕41号），得分系数分别为1、1.0.9、0.9，得分分别为2、3、3.6、2.7分。

（二）投入与过程得分22.7，满分25分

1. 资金管理（6分）得分5.6分

预算执行率（3分），因人社厅《关于提前下达2018年就业专项资金的通知》（闽财社指〔2017〕118号）、市财政局《关于批复莆田市人力资源和社会保障局2018年部门预算的通知》（莆财社〔2018〕11号）等及根据专项资金自评表，预算执行率91%执，系数为0.9，得分为2.7分；预算资金到位率（2分）因到位率为98.42%，系数为0.95，得分为1.9；资金到位及时率（1分）因资金到位及时率为100%，系数为1，得分为1分。

2. 财务管理（10分）得分8.4分

资金使用合规性（3分）及财务管理制度的健全性（2分）方面，因根据《就业补助资金管理办法》（财社[2017]164号）、《关于印发<莆田市就业专项资金使用管理细则>的通知》（莆财社[2016]247号），系数为0.9，分别得分2.7、1.8分；成本控制（4分）方面，根据绩效自评表，有两项子项目有较大差异，其余基本一致，系数为0.75，得分为3分；财务监控的有效性（1分）方面，相关制度——关于建立就业补助政策资金落实情况月度报告制度的通知，关于加强就业专项资金预算管理的意见监控，系数为0.9，得分0.9分。

3. 实施管理满分9分，得分8.7分

管理制度的健全性（3分）与制定执行的有效性（3分）方面，基于莆财社[2016]247号、[2017]180号，莆人社文[2017]311号、339号、391号，莆人社文[2018]73号、183号、367号等制度文件，故系数均为1，分别得分3分；质量的可控性（3分）方面基于莆财社[2016]247号、[2017]180号，莆人社文[2017]311号、339号、391号，莆人社文[2018]73号、183号、367号，《关于进一步明确就业补助资金分配流程的通知》（莆人社文[2017]339号）等相关制度，系数为0.9，得分为2.7分。

（三）产出与绩效得分56.2，满分60分

1. 其中产出与结果（满分20分）得分18.6分

产出数量6分的新增就业人数（2分）方面：①城镇新增就业人数，完成情况：19177人，完成率113%；②失业人员再就业人数，完成情况：2550人，完成率116%；③就业困难人员就业人数，完成情况：573人，完成率127%，均完成年初目标，系数为1，得2分；补贴人数（2分）方面：①享受职业培训补贴人员数量(人)：完成1095人，完成率55%，主要原因为就业技能培训补助标准较低，申请人积极性不足；②享受职业技能鉴定补贴人员数量(人)：完成1524人，完成率191%；③享受就业见习补贴人员数量(人)：完成313人，完成率104%；④享受公益性岗位补贴人员数量(人)：完成1924人，完成率385%；⑤享受社会保险补贴人员数量(人)：完成3155人，完成率158%；⑥享受政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例为4.64%，低于年初目标0.9个百分点，完成率为84.36%，未完成预期目标，主要原因是2018年莆田市2所高校应届毕业生数5796人，其中符合申请条件人数仅为269人完成比例未实现年初目标是因符合补助条件的学生人数限制，取系数0.8，得1.6分；国家级高技能人才培训基地建设数量(个)（1分）方面：完成率0，系数为0，得0分；未完成主要原因为推荐“复茂食品有限公司”参评，但未获批；大师工作室建设数量(个)（1分）：完成12个，完成率120%，系数为1，得1分。产出时效（4分）方面，根据自评表已按时完成，系数为1，得分为4分。产出质量（6分）方面，分指标包括职业培训补贴发放准确率（%）、接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例（%）、社会保险补贴发放准确率（%）、公益性岗位补贴发放准确率（%）、就业见习补贴发放准确率（%）、求职创业补贴发放准确率（%），根据绩效自评表，质量目标已全部实现，因此系数为1，得分为6分。成本节约率（4分）方面，财政资金结转率8.85%，系数为1，得分为4分。

2.效益与满意度方面（30分）得分为29分

社会效益（20分）方面，系数为1，得满分20分，主要基于：①年末城镇登记失业率，完成情况：2.19%，低于省下达控制数即3%；②年末高校毕业生总体就业率，完成情况：94.3%，高于90%的年初目标。均完成年初目标。满意度（10分）根据问卷，结果为满意，系数为0.9，得9分。

3. 能力建设与可持续影响（10分）方面得分为8.6分

信息共享系数为0.75，得分3分，主要基于：公开的资料包括莆人社文[2018]288号、139号，莆田市2018年市级创业项目资助名单公示、福建省高效毕业生就业创业扶持政策清单等等。硬件条件方面（2分），因就业为长期发展战略，专项投入有利于就业的宣传，提升就业率，系数为1，得2分，在长效管理（2分）人力资源影响方面（2分），得分系数为均0.9，得分均为1.8分。

该专项资金的绩效评价总得分为93.2分。

五、存在的问题

（一）产出质量指标设置不尽合理

在本专项资金实施的产出质量方面，设置了多项指标，如职业培训补贴发放准确率（%）、接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例（%）、社会保险补贴发放准确率（%）、公益性岗位补贴发放准确率（%）、就业见习补贴发放准确率（%）、求职创业补贴发放准确率（%）等六项指标，但本工作团队认为，这六项指标不足以完全体现项目产出的质量目标，而恰恰是产出数量中的国家级高技能人才培训基地及大师工作室个数等高质量基地的占比可能更能清晰地体现出产出的高质量特性与目标。

（二）资金安排与目标任务的匹配度方面有所欠缺

项目立项合理性、资金的安排与目标任务的匹配度等方面需进一步提高。在本专项资金实施过程中，2018年初市本级安排就业补助配套资金80万元，但在预算调整时被财政收回指标80万元。主要原因：因项目开展计划调整及消化存量资金等方面原因考虑，部分资金改由县区支出或从财政专户列支。

（三）享受职业培训补贴人员数量方面完成比例较低

该专项资金实施后，产出数量指标之一的享受职业培训补贴人员数量仅有1095人，仅完成年初计划的55%。主要原因：近年来，因各种原因，创业培训及按项目运作职业培训基本处在停滞状态。职业培训的补助因为存在政策瓶颈，致使就业技能培训补助标准较低，而导致申请人的积极性不高，享受职业培训的人数不达标。

六、改进措施与建议

（一）提高项目产出质量水平，提升专项资金整体绩效

在专项资金的实施过程中，在明确项目的产出数量目标的同时，应该更加突出项目的产出质量标准。专项资金的绩效不只是关注业绩即数量目标，而是更应该关注“效”即效益、效率或效果。因为，只有提高专项资金产出的质量水平，才能为社会公众提供更优质的基础设施与公共产品与服务，项目的产出质量是项目绩效的根本，是更能体现绩效中的效益与效果的优劣程度及其整体绩效水平，更能提升社会公众及服务对象的满意度水平。

（二）统筹安排预算资金，及时调整绩效目标

本专项资金的社会效益及其环境效益均没有达到预期目标值，可能的原因是：因财政预算调整2000万元为新能源汽车专项导致执行过程中有偏差，部分项目因资金不足未兑现；资金无法足额兑现市政府的惠企政策，企业有反映，还得另行向市政府申请。

为此，应及早筹划年度就业创业扶持工作计划，综合考虑存量资金规模及当年财力状况，确保项目立项及资金安排能充分保障补助政策的兑现，也避免安排过多挤占预算规模。另外，在年初制定绩效目标制定时就应该统筹安排预算资金及其实施计划，周全考虑省市资金的配套性与衔接性要求，提高预算编制精细化水平。同时，在预算调整时，应根据实际情况相应调整年初的绩效目标，体现公平性与权责的对等性与一致性。

（三）加大职业培训力度，扩大享受职业培训补贴人员范围

深入贯彻落实《莆田市人民政府关于进一步做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（莆政综[2019]1号）规定：对承担项目制培训任务的培训单位，按培训人数给予每人1000元的培训补贴，运用政府购买服务形式提供基本公共就业服务细化方案，激发符合补助政策对象申请的积极性。

（四）优化现有的补助政策项目与范围

进一步梳理就业人才惠民惠企政策，规范规程，出台稳定就业奖励补助政策、创业一次性补贴等补助项目申请规程，加强省级技能大师工作室管理。同时，加大宣传力度，改变促进就业政策的碎片化、多元化现状，促进项目实施单位及补助对象获悉、消化、申请及享受政策。努力提高政策的操作性和覆盖面，逐步实现项目开展的区域平衡和项目均衡。

七、其他需说明的事项

（一）评价团队说明

本次2018年莆田市专项资金绩效评价工作是由上海财经大学公共经济与管理学院、公共财政研究院、绩效管理与评价研究中心等专家、教师及其上海财经大学公共经济与管理学院、上海海洋大学的硕士研究生等20余人组成的工作团队完成的。工作团队由财政预算资金绩效评价、项目管理、项目评估、资产评估、项目绩效评价等专业与实务能力并重的教师、科研人员及其调研人员组成，对此次绩效评价工作的工作任务及其所涉及到的专业领域非常熟悉，完全有实力与能力承担此次绩效评价任务。

（二）评价结果说明

本专项资金绩效评价结果（得分93.2分）是依据上海财经大学绩效评价管理与研究中心及本课题组工作人员根据项目团队设计的专项资金项目绩效评价指标体系、指标权重及其得分细则进行认真而细致的评价后得出的结果，且每一个评价指标（三级指标）的设置均考虑了专项资金实施的行业特点及其评价的重点与一般内容，并且参考了该专项资金的绩效目标指标的设置情况，以便于评价、判断其目标的完成情况，指标的得分系数是依据项目实施单位及其课题组的调研所得到的数据资料进行赋权的，而在项目团队四个多月的评价工作过程中，该专项资金实施单位对本次评价工作及其评价团队都给予了积极配合、理解支持与积极反馈，尤其是莆田市财政局的相关领导、绩效管理科及其他科室相关工作人员对本次评价工作给予的具体指导及关心支持，更是本次评价工作得以顺利实施与完成的重要保障，在此一并致谢！由于专项资金项目的绩效评价指标、指标权重及其赋权打分等存在一定的人为因素与所得到的资料限制（部分资料不全），虽然我们本着科学严谨、实事求是、公平公正的态度，尽量使评价结果客观公正，但受课题组成员的经验及其水平所限，本评价报告中的评价结果难免会与实际情况存在一定的偏差，故最终的评价结果不具有唯一性，仅提供专业性的绩效评价结果依据，且对其他项目的评价结果不具有指导性，仅供相关部门参考借鉴使用。

附录

附表 2018年度莆田市就业专项资金绩效评分表——见EXCEL表

2018年度莆田市就业专项资金实施情况满意度调查问卷

莆田市人社局就业专项资金

社会公众满意度调查问卷

您好！我们是莆田市财政局2018预算项目绩效情况评价报告工作团队的调研员。为做好市直部门专项资金实施的绩效评价，了解社会公众对实施单位的满意度而设计了此问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的个人信息将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

1、您是否了解人社局所负责的职能工作及其就业专项资金的实施情况？

□ 非常了解   □ 了解   □ 不了解   □ 非常不了解

2、您认为人社局在就业专项资金实施过程中深入基层调查，倾听服务对象意见，了解服务对象需求方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

3、您认为“就业专项资金”是否有效地改善了本市的就业创业环境？

□ 非常有效   □ 有效   □ 一般   □ 非常差

4、您认为人社局就业专项资金在促进就业培训、就业创业水平方面满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

5、您认为人社局在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

6、您认为人社局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

7、您认为人社局在就业专项资金实施过程中在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

8、您对人社局就业专项资金实施的整体满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意