## Sheet1
餐厨垃圾收运资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） |  | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 | 系数 | 评分 | 说明
立项与决策 | 15 |  | 战略目标适应性（3分） | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 | 1 | 3 | 莆田市人民政府专题会议纪要[2018]156号文件、莆财建270号、莆政综[2017]20号、莆财建[2017]20号
|  |  | 立项合理性（12分） | 立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核立项的规范情况。 | 1 | 2 | 莆田市人民政府专题会议纪要[2018]156号文件、莆财建270号、莆政综[2017]20号、莆财建[2017]20号、莆政办明电[2018]55号、项目计划
|  |  |  | 立项依据的充分性（3分） | 立项是否有充分的依据 | 1 | 3
|  |  |  | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1 | 4 | 项目自评报告结果为合理，但实际完成情况不理想，说明产出目标制定方面有所欠缺，莆财建[2018]28号
|  |  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。 | 1 | 3 | 自评报告结果为合理，莆财建[2018]28号
投入与过程 | 25 |  | 资金管理（6分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 | 1 | 3 | 莆财建[2018]22号，预算执行率100%
|  |  |  | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 | 1 | 2 | 预算资金准时到位，到位率100%
|  |  |  | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对实施的总体保障程度。 | 1 | 1 | 预算资金到位及时，及时率100%
|  |  | 财务管理（10分） | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 | 1 | 3 | 莆执行[2018]19号《莆田市城市管理行政执法局专项资金管理办法》，有相应餐厨垃圾收运专项经费明细账及资金使用明细、资金使用办法
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 | 1 | 2 | 有相应的资金使用明细、招投标文件、合同文件，有资产负债表、现金流量表
|  |  |  | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 | 0.75 | 3 | 有完整的资产负债表、现金流量表、利润表，有资金使用明细、验收报告（单），但成本控制情况不理想
|  |  |  | 财务监控的有效性（1分） | 实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核实施单位对资金运行的控制情况 | 1 | 1 | 严格的招投标流程、招投标文件、合同、合同验收报告等
|  |  | 实施管理（9分） | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对顺利实施的保障情况 | 1 | 3 | 《福建省餐厨垃圾管理暂行办法》（闽政办[2013]45号），莆政办[2018]49号、莆财建[2017]270号，莆执综[2018]43号，公司有相应行政管理、财产资产管理、生产经营管理制度文件汇编，餐厨垃圾收运台账管理、严格的招投标制度规定等。
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1 | 3 | 自评及总结报告里面有相应描述，严格按相关资金、财务等管理制度实施
|  |  |  | 项目质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对质量的控制情况。 | 1 | 3 | 有专门的质量管理制度及质量验收报告
产出与绩效 | 60分 |  | 产出数量（6分） | 餐厨垃圾年收运量 | 实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。 | 0.9 | 5.4 | 实际收运461吨垃圾，全年目标（2019年）为25200吨，但业务实际是从11月中下旬才开始开展的，故给系数0.9，车辆及人员、办公地全部到位。
|  |  | 产出时效（4分） | 产出完成时间及时率 | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 | 1 | 4 | 设备、人员超额到位，按计划进度完成
|  |  | 产出质量（6分） | 日餐厨垃圾收集率 | 完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核质量的完成程度 | 1 | 6 | 收集率目标达标，预期完成指标90%，实际完成100%.
|  |  | 成本控制（4） | 成本节约率（4分） | 完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核成本节约程度 | 0 | 0 | 购餐厨垃圾清运车19辆，其中3吨FLM5070TCA Q5十一辆，5吨FLM5100TCAQL5七辆，8吨FLM5160TCA D5一辆，合计额定载质量76吨。目标收运成本230元每吨，实际收运成本402元每吨。
|  |  | 效益效果（30分） | 经济效益（5分） | 实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 1 | 5 | 促进垃圾中转及终端处理企业效益的提升，企业本身并无直接间接效益
|  |  |  | 环境效益（生态效应）（5分） | 实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 1 | 5 | 市容市貌及环境保护，保护城市土壤
|  |  |  | 社会效益（10分） | 实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 1 | 10 | 垃圾分类处理，垃圾的循环、再利用，杜绝“泔水猪”的产生。
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 0.8 | 8 | 公众满意度80%，基本满意
|  |  | 能力建设及可持续影响（10分） | 长效管理情况（2分） | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 | 1 | 2 | 莆田市政府会议纪要[2018]156号文件、莆政办明电55号可确保项目长期实施，有专门的管理机构、公司及其维护费用
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 | 1 | 2 | 现阶段人手配备及后续招聘可满足持续运行需要
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 | 1 | 2 | 项目实施需要专门车辆及设备，办公场地等
|  |  |  | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 | 0 | 0 | 无资料支撑（网站上也查不到相关信息）
88.4