2018年度莆田市城市管理考评奖励专项资金绩效评价报告

项目承担单位：上海财经大学公共财政研究院

项目负责人：  简德三

联系电话：   13701830513

项目起止时间：2019年7月—2019年12月

2019年12月15日

绩效评价组主要成员

简德三   上海财经大学公共经济与管理学院

上海财经大学PPP研究中心执行副主任、副教授

刘小川   上海财经大学公共财政研究院  执行院长、教授

马致远   上海财经大学绩效管理与研究中心 主任、副教授

赵宏斌   上海财经大学绩效管理与研究中心    副教授

宗庆庆   上海财经大学公共经济与管理学院   讲师

刘一男   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

徐郁茜   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

钟希敏   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王  悦   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

金碧慧   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

崔岚岚   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

陈佩华   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

赵雨涵   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

简意绪   上海海洋大学农业经济        硕士研究生

郭煜辰   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

易小超   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  莅   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

谢子逸   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

戴玮宁   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王雨婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

目录

一、项目概况	5

（一）城市综合管理考评奖励专项资金	5

（二）项目单位基本情况	5

（三）项目基本情况	6

（四）项目绩效目标情况	6

二、项目实施情况	8

（一）项目的组织管理情况	8

（二）项目的财务管理情况	10

三、项目绩效评价指标体系设计	10

（一）绩效评价指标的确立原则	10

（二）绩效评价方法的选用	11

（三）绩效评价标准的确定	13

（四）绩效评价指标体系及评分标准	13

四、项目绩效评价分析	18

（一）立项与决策得分15分，满分15分	18

（二）投入与过程得分25分，满分25分	19

（三）产出与效果得分46.92分，满分60分	20

五、存在的问题	21

（一）成本控制及成本节约方面有所欠缺	21

（二）产出数量方面表现欠佳	22

（三）对专项资金的可持续效益方面重视不够	22

六、改进措施与建议	22

（一）加强财政专项资金的成本控制，强化提升使用效率及节约意识	22

（二）严格按计划实施进度执行	23

（三）及时准确的公开专项资金的执行实施情况	23

七、其他需说明的事项	23

（一）评价团队说明	23

（二）评价结果说明	24

附录	26

附表 2018年度莆田市城市管理考评奖励资金绩效评分表——见EXCEL表	26

2018年度莆田市城市管理考评奖励资金实施情况满意度调查问卷	26

一、项目概况

（一）城市综合管理考评奖励专项资金

项目的实施依据：为扎实推进城市综合管理试点工作，着力破解城市综合管理中的突出问题，不断改善市容环境卫生面貌，不断提升城市发展品位和对外形象，根据市委、市政府《关于开展城市综合管理工作的意见》（莆委发〔2013〕6号）和市委、市政府会议纪要（〔2012〕35号、〔2012〕186号）精神，着眼巩固提升，着眼工作推动，着眼机制建立，着眼理念树立，自2013年4月份开始正式组织对六个区（管委会）开展城市综合管理考评工作，2014年4月份开始正式将仙游县纳入考评，市城管办每月对考评情况进行综合汇总排名，兑现奖惩。

（二）项目单位基本情况

莆田市城市管理委员会办公室(简称莆田市城管办)是莆田市城市管理委员会(简称莆田市城管委)的日常办公机构,目前挂靠市城市管理局，负责市城管委日常工作，筹备市城管委会议，处理市城管委的日常事务；负责市城管委会议决定事项的组织实施，承办城管委领导交办的城市管理方面的具体工作；协助市城管委领导处理城市管理重大事项和突发性事件，组织协调城市环境综合整治和联合执法活动；负责对市城管委各成员单位履行城市管理工作的职能情况进行督促、检查和考评，收集反映和通报工作进展情况；指导、协调各县（区、管委会）城管办做好城市管理工作；组织城市管理工作的调研和城市管理法律法规的宣传教育，收集整理城市管理的信息，为领导决策提供参考和依据。

（三）项目基本情况

2018年市城管办组织对全市七个县（区、管委会）17个乡镇（街道）及重要部位、重要节点的城市综合管理工作情况从组织领导、市容市貌、环境卫生、户外广告、建设工程、交通秩序、公众满意度测评等七个项目进行考评。

（四）项目绩效目标情况

通过项目实施，加强城市综合管理工作的合力，有力推进城市综合管理试点工作，全力推进城市综合管理促举措、促落实、促经验、促成效、促提升，推进城市综合管理不断向纵深发展，逐步迈上规范化、精细化、标准化、网格化轨道，努力实现“宜居港城”、“美丽莆田”、“幸福家园”奋斗目标。

1、时效目标：资金到位及时，第一季度全额到位，并按序时进度拨付，目标完成100%。

2、成本目标：500万元城市综合管理考评奖励经费全部用于对各县（区、管委会）城市综合管理考评奖励支出，目标完成100%。

3、产出数量目标：2018年全年每月对各县（区、管委会）开展城市综合管理考评，并于次月15日之前以文件形式进行考评通报。因考评方式方法的改变，从6月份开始取消暗访，7月份开始取消“回头看”，全面采用数字城管考评，明察考评方式不变。考评次数未达到年初绩效目标任务值。

4、产出质量目标：2018年城市管理问题整改率达到98.97%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、社会效益目标及服务对象满意度：2018年该项目实施后，城市管理水平有所提升，城市管理面貌得到改善，服务对象满意度达90%以上，基本完成全年目标任务。

为此本专项资金的绩效目标设置情况可见表1.

表1     2018年度莆田市城市管理考评绩效目标情况

| 目标分类（一级） | 分类细化 （二级） | 绩效目标内容 （三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 时效目标 | 资金到位及时率 | 按序时进度拨付 | 按序时进度拨付 | 100.00 | 100.00 |
|  | 成本目标 | 全年对考评优秀县区奖励（市级资金） | 全年对考评优秀县区奖励（市级资金） | 500万元（考评办法规定） | 100.00 | 100.00 |
| 产出 | 数量目标 | 每月对七个县（区、管委会）开展城市综合管理考评 | 全年每月开展不少于6次的城市管理考评（含暗访、“回头看”、明察）（历史参考） | 考评次数≥80次 | 42.00 | 52.00 |
|  | 质量目标 | 城市管理“回头看”问题整改率 | 计算方法：城市管理“回头看”整改数÷城市管理“回头看”抽取问题*100%标准 | 问题整改率达90%以上 | 98.97 | 100.00 |
| 效益 | 社会效益 | 城市管理水平 | 城市管理水平明显提升 | 城市管理水平提升明显 | 90.00 | 90.00 |
|  | 可持续发展效益 | 继续修改完善考评方式 | 进一步规范完善考评方式 | 进一步修改考评文件，完善考评方式 | 100.00 | 100.00 |
|  | 服务对象及满意度 | 公众满意度 | 计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100% | 群众满意率达95%以上 | 93.67 | 98.00 |

二、项目实施情况

（一）项目的组织管理情况

全年共开展33次的城市综合管理考评（含暗访、“回头看”、明察），数字城管每天10个小时全年不间断地进行信息采集考评。每月排名第一名的县区（管委会）奖励80万元；排名第二名的县区（管委会）奖励50万元；排名第三名的县区（管委会）奖励30万元；排名第四名县区（管委会）奖励15万元；排名第五名的县区（管委会）不奖不罚；排名第六名的县区（管委会）罚10万元；排名末位的县区（管委会）罚30万元。考评结果在湄洲日报及莆田电视台公布。

1.开展城市综合管理考评

有序开展考评。坚持按照《莆田市城市综合管理考核评比办法》要求，每月由各职能部门牵头分别组织考评组，对各县（区、管委会）城市综合管理情况进行考评，以评促改，以评促管。在1-12月份的12次城市综合管理考评中，湄洲岛获得4次第一名，涵江区获得3次第一名，仙游县和北岸各获得2次第一名，城厢区获得1次第一名；城厢区4次第七名，仙游县和秀屿区各3次第七名，荔城区和涵江区各1次第七名。

调整考评方法。印发《莆田市城市管理委员会办公室关于改革城市综合管理考核评比方法的通知》（莆城管办〔2018〕28号），在2018年6月份开始取消暗访，7月份取消“回头看”，全面采用数字城管进行考评，明察考评方式不变。城市综合管理考核评比由数字城管及明察两部分组成，分值各占50%。明察考评以网格为单位，每月由各考评组组长，实行当场点评，当场亮分。同时加大网格信息采集员对事件类案件的采集力度，督促各县（区、管委会）进一步提升城市管理工作。

2、逐步规范数字城管运行

实行采集服务外包。由专业的采集公司组建约160名的信息采集队伍，每天10个小时全年不间断地进行信息采集，确保问题的及时、全面发现。

强化采集考核评价。制定《莆田市数字化城市管理信息采集工作考核评价办法（试行〕》，每月对采集公司巡查上报、内部管理等情况进行考核评价，评价成绩作为支付信息采集服务费用的重要依据，评价不达标的予以扣款。

开展信息采集督查。在系统监控的基础上，组建督查队伍，定期深入实地对信息采集工作进行督查考核，督促采集公司提高信息采集质量。2018年以来，全市共上报案件482269件，其中事件类案件469526件、部件类案件12743件，立案461312件，立案率95.65%，应解决461391件，已解决456633件，解决率98.97%。与去年同期相比，上报案件量增长98.49%，其中事件类案件增长93.67％，部件类案件增长23倍。

（二）项目的财务管理情况

2018年由仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区各出资200万元，湄洲岛、北岸各出资100万元，市财政配套资金500万元，合计1700万元作为城市综合管理考评奖励资金。奖励资金设立专户管理，专款专用，其中2018年度市财政配套城市综合管理考评奖励专项资金500万元已于第一季度全部到位，资金到位率100%；实际支出500万元，资金执行率100%。

该项目资金到位足额及时，使用合法合规。项目执行过程中严格执行《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等财务管理制度，经费纳入市执法局集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，做到专款专用。

三、项目绩效评价指标体系设计

（一）绩效评价指标的确立原则

1.定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

2.数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

3.相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

4.重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

5.可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

6.经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

（二）绩效评价方法的选用

1.比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案、绩效目标中的指标及内容进行对比；

2.公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；其中专家评价法可通过邀请多位业内权威专家进行权重的填写，并随后求得不同专家所赋权重的平均数。要求每位专家根据自己的经验判断，填写每个工作簿中最后一列“权重”，注意该列求和应该等于100。

每个四级指标设置具体的权重分（使用专家判断法确定），满分为权重分，最低分为0分。计分方法：每一个四级指标评分工分为4档：优异、良好、一般、差、非常差。系数分别对应为：0.9-1、0.75-0.85、0.5-0.6、0.25、0。评分人员根据经验和专业知识判断，分别对应相应的权重。

3.因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4.变异系数法

除了专家填写权重这个方法外，课题组还考虑客观赋权法。客观赋权法的代表方法是变异系数法。该方法的基本思路是根据各个指标在所有评价对象上观测值的变异程度大小，对其进行赋权。具体而言，如果一项指标的变异系数较大，那么说明这个指标在衡量评估对象总体的差异方面具有较大的解释力，则这个指标就应该赋予较大的权重。

具体地，利用变异系数法确定各指标权重，首先计算各指标的变异系数，该值反映了各指标的绝对变异程度：

（2.1）

其中，为各指标标准差，为各指标均值。然后，对各个指标变异系数进行归一化处理，计算各指标权重：

（2.2）

这个方法是在搜集好四级指标的具体分数后，由课题组自己根据分值结果计算出权重。

（三）绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

1.计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

2.行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4.以经验数据与常识确认的标准

5.其他财政部门认可的标准

（四）绩效评价指标体系及评分标准

1. 绩效评价指标体系

根据此次评价的10个重点专项的特点，按照评价重点、兼顾一般的原则，依各专项涉及的行业、工作内容及评价的具体内容进行设计。具体的指标体系分为三级，其中一级指标为立项与决策、投入与过程管理、产出与绩效等；二级指标为一级指标的细化，而三级指标则是对应具体考评的内容与对象，并对应相应的权重。具体为：

（1）立项与决策

立项与决策一级指标项目共设战略目标的适应性、立项合理性等2个二级指标，5个三级指标。具体为：战略目标的适应性下设项目与战略目标（部门职能）的适应性1个三级指标）；立项合理性：下设立项的规范性、立项依据的充分性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性等4个三级指标。

（2）投入与过程

投入与过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、实施管理3个二级指标、10个三级指标。具体为：资金管理下设预算执行率、预算资金到位率、资金到位及时率等三个三级指标；财务管理：资金使用合规性、财务（资产）管理制度健全性、成本控制情况、财务监控的有效性等四个三级指标；实施管理下设管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性等三个三级指标。

（3）产出与效果

产出与效果一级指标共分为产出与结果、效益与满意度、能力建设与可持续影响等3个二级指标，10余个三级指标。具体为：产出与结果共设产出数量、产出时效、产出质量与成本节约率等4个三级指标；效益与满意度：经济效益、社会效益、环境效益与满意度等4个三级指标，其中经济效益、社会效益与环境效益是项目的具体情况而定，有的专项可能只设一个效益指标，有的专项可能会涉及多个效益指标。能力建设及可持续影响二级指标下设长效管理情况、人力资源对项目可持续影响、硬件条件对项目发展作用及信息共享等4个三级指标。

具体的指标体系可参见表2。

表2　  财政预算项目绩效情况重点评价指标及其权重表

| 一级指标 | 权重 （根据项目具体情况设定） | 二级指标 （可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标 （供参考，根据项目具体情况设定） | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项与决策 | 15±5 | 战略目标适应性 | 项目与战略目标（部门职能）的适应性 | 项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |
|  |  | 立项合理性 | 项目立项的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  |  | 立项依据的充分性 | 项目立项是否有充分的依据 |
|  |  |  | 绩效目标的合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 依据项目申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 投入与过程 | 20±5 | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |
|  |  |  | 预算资金到位率 | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  |  | 资金到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 财务管理 | 资金使用合规性（资金使用情况） | 资金使用是否符合有关制度规定 |
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性 | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |
|  |  |  | 成本控制情况 | 是否按项目进行成本核算及成本差异情况 |
|  |  |  | 财务监控的有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |
|  |  | 实施管理 | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
|  |  |  | 项目质量的可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| 产出与绩效 | 65±5 | 项目产出 | 实际完成率（产出数量） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  |  |  | 完成及时率（产出时效） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  |  |  | 质量达标率（产出质量） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  | 效益与效果 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 环境效益（生态效应） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|  |  | 能力建设及可持续影响 | 长效管理情况 | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响 | 项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响 |
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用 | 项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义 |
|  |  |  | 信息共享情况 | 项目实施后的成果及信息与其他部门共享 |

2.评分标准

评分标准具体见下：

第一，对于具有标杆性的绩效指标，应当统一采用标杆法打分，比如对满意率、执行率、到位率、产出数量、产出时效、产出质量、成本节约率等完成率等指标，应当采用公式：

分值=目标实现率*指标权重值

（目标实现值超过100%的，超过部分不加分。）

第二，专家评价。无法进行部门比较和缺乏历史标准时，我们采取专家评价法，并给出具体评价理由。

基本计分方法：完成目标得满分；未完成目标，得分=(实际完成值÷目标值)×指标分值。既考核总量又考核升(降)幅度的指标，总量和升(降)幅度分值的比重按一定比例分配。升(降)幅度均指与上年度数据相对数。

| 3.打分规则 具体打分规则为：（1）对于具有标杆性的绩效指标，应当依据实 际完成率情况统一采用标杆法打分；（2）对于非标杆性的绩效指标， 对每一个打分项（三级指标）设置完全符合或表现非常好、好、一般、 差、非常差或无资料等五种情况，其对应的系数分别为0.9-1、0.75- 0.85、0.5-0.6、0.25、0。 |  |  |  | 好：0.75；一般：0.5-0.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、项目绩效评价分析

（一）立项与决策得分15分，满分15分

1.战略目标的适应性（3分），得分3分

战略目标的适应性方面有市委、市政府《关于开展城市综合管理工作的意见》（莆委发〔2013〕6号）和市委、市政府会议纪要（〔2012〕35号、〔2012〕186号）等，得分系数为1，得分3分。

2.立项合理性（12分）方面，得分12分

其中立项的规范性（2分）、立项依据的合理性（3分）方面，绩效指标的合理性（4分）、绩效指标的明确性（3分）等方面均应有相应的立项文件市：委、市政府《关于开展城市综合管理工作的意见》（莆委发〔2013〕6号）和市委、市政府会议纪要（〔2012〕35号、〔2012〕186号）及其绩效目标批复文件莆财建〔2018〕28号，且考评计划合理，设计的考评办法及其奖惩措施也比较合理。得分系数均为1，得分分别为2、3、4、3分。

（二）投入与过程得分25分，满分25分

1.资金管理（6分）得分6分

预算执行率（3分），因执行率为100%（莆财建[2018]18-22号，2018年财政支付数据明细），系数为1，得分为3分；预算资金到位率（2分）因到位率为100%，系数为1，得分为2；资金到位及时率（1分）因资金到位及时率为100%，系数为1，得分为1分。

2.财务管理（10分）得分10分

资金使用合规性（3分）方面，因资金使用合法合规，系数为1，得分3分；财务管理制度的健全性（2分）方面及成本控制（4分）方面，因为以《莆田市城市综合管理考评奖励金资金管理暂行办法》莆执行〔2017〕36号、《莆田市城市管理行政执法局专项资金管理办法》莆执行〔2018〕19号）、《莆田市城市管理行政执法局财务集中核算暂行规定的通知》等作为财务管理依据，莆田市财政局相应预算批复的支出科目及资金使用明细，故系数为1，得分分别为2分、4分；在质量的可控性方面有较为详细的考评制度与办法，系数为1，得分为3分。

3.实施管理（9分）得分9分

管理制度的健全性（3分）因为制定了《关于改革城市综合管理考核评比方式的通知》（莆城管办〔2018〕28号）、《莆田市城市管理委员会关于改进城市综合管理考核评比方式的通知》（莆城管委〔2018〕15号）等相关文件，系数为1，得分为3分；制定执行的有效性（3分）因为项目的实施是严格按照相关制度执行的，系数为1，得分为3分；质量的可控性（3分）方面因为制定了1-12月每月城市综合管理考核评价细则，故系数为1，得分为3分。

（三）产出与效果得分46.92分，满分60分

1.产出与结果（满分20分）得分15.12分

在产出数量（6分）方面，系数为0.52，得分为3.12分，主要基于莆城管委[2018]3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14号及莆城管委[2019]1号，考评次数预期完成80次及以上，实际完成42次，完成率为52%；产出时效（4分）方面，系数为1，得分为4分，综合考评工作准时完成；产出质量（6分）方面系数为1，得分为6分，得分一般，主要基于：问题的实际整改率为99%，高于预期整改率（90%及以上）9个百分点，预期效果；而在成本节约方面（4分）得分一般，系数为0.5，得分为2分。

2.效益与满意度方面（30分），得分为27分

效益方面满分为20分（环境效益8分，社会效益12分）得18分，其中，环境效益表现为市容市貌得到一定程度的改善，系数为0.75，得分为6分（《莆田市城市综合管理考评奖励金资金管理暂行办法》莆执行〔2017〕36号、《莆田市城市管理行政执法局专项资金管理办法》莆执行〔2018〕19号），社会效益系数为1，得分12分，主要基于城市管理水平明显提升，提升了管理工作效率，提高了管理水平，奖勤罚懒。满意度（10分）方面，社会公众整体满意，系数为0.9，得9分。

3.能力建设与可持续影响（10分）方面得分为4.8分

其中长效管理方面因有较为完善的考评制度、方法及流程（莆城管委〔2013〕16号—关于印发《莆田市城市综合管理考核评比办法》的通知、莆城管办〔2018〕28号 关于改革城市综合管理考核评比方式的通知），系数为0.9，得分1.8分；在人力资源影响（2分）有较为齐备的考评组织与制度安排，系数为0.75，得分为1.5分；硬件条件方面（2分）因现有的组织及制度、流程、人员的配备基本上可以保证考评的进行，得分系数分别为0.75，得分1.5分；信息共享方面（4分）系数为0，得分为0分，因为无资料支撑（网站上也查不到相关信息）。

本专项资金绩效评价最终得分86.92分。

五、存在的问题

（一）成本控制及成本节约方面有所欠缺

1.成本控制方面的欠缺

在成本控制方面存在的问题：根据绩效自评表，子项目有一项相差加大，其余基本一致。

2.项目无成本节约，资金无结余

在成本节约方面，根据调研资料及其单位自评报告，项目资金没有结余，项目的设施过程中没有成本节约，表现一般。

（二）产出数量方面表现欠佳

考评次数预期完成80次及以上，实际完成42次，完成率仅为52.5%，严重偏低。

（三）对专项资金的可持续效益方面重视不够

这方面主要表现为长效管理方面与信息共享方面都有所欠缺。长效管理方面主要是维护费用的落实情况不明，信息共享方面关于项目实施成果的公开与共享方面基本上没有资料支撑。

六、改进措施与建议

（一）加强财政专项资金的成本控制，强化提升使用效率及节约意识

在专项资金的实施过程中，应强化专项资金实施的成本控制及管理工作，在招标及政府采购过程中，应切实遵循公开公平公正的原则。在切实保证产出效益与产出质量的同时，应尽量降低专项资金实施过程中及产出过程中的单位成本及总成本，提升公共资源的配置效率，达到财政资金的优化使用。另一方面，也要强化实施单位人员的节约意识与责任意识，避免财政预算资金使用过程中的大手大脚、铺张浪费浪费与配置的不合理。

（二）严格按计划实施进度执行

本专项资金的产出数量及其质量达标率指标在执行过程中存在偏差，主要的原因可能是没有很好的按照预期的进度计划实施与执行，也可能是对考评的具体实施工作重视不够。希望实施单位加强组织管理，尽量加快实施进度，按考评办法尽快完成预期的各项考评工作与任务。

（三）及时准确的公开专项资金的执行实施情况

财政专项资金的实施是使用财政预算资金，事关专项资金的预算实施工作及其成果信息理应依法依规公开，做到公开透明，内容完整，自觉接受社会公众的监督，保障社会公众的知情权，并在专项资金实施经验与教训方面能做到及时的反馈，对其他或后续专项资金的实施具有一定的借鉴作用与警示作用，使财政预算专项资金的实施与成果信息阳光透明、规范高效运行，并在反馈借鉴的基础上，共同提升实施的绩效水平。

七、其他需说明的事项

（一）评价团队说明

本次2018年莆田市专项资金绩效评价工作是由上海财经大学公共经济与管理学院、公共财政研究院、绩效管理与评价研究中心等专家、教师及其上海财经大学公共经济与管理学院、上海海洋大学的硕士研究生等20余人组成的工作团队完成的。工作团队由财政预算资金绩效评价、项目管理、项目评估、资产评估、项目绩效评价等专业与实务能力并重的教师、科研人员及其调研人员组成，对此次绩效评价工作的工作任务及其所涉及到的专业领域非常熟悉，完全有实力与能力承担此次绩效评价任务。

（二）评价结果说明

本专项资金绩效评价结果（得分86.92分）是依据上海财经大学绩效评价管理与研究中心及本课题组工作人员根据项目团队设计的专项资金项目绩效评价指标体系、指标权重及其得分细则进行认真而细致的评价后得出的结果，且每一个评价指标（三级指标）的设置均考虑了专项资金实施的行业特点及其评价的重点与一般内容，并且参考了该专项资金绩效目标指标的设置情况，以便于评价、判断其实际完成情况，指标的得分系数是依据项目实施单位及其课题组的调研所得到的数据资料进行赋权的，而在项目团队四个多月的评价工作过程中，该专项资金的实施单位对本次评价工作及其评价团队都给予了积极配合、理解支持与积极反馈，尤其是莆田市财政局的相关领导、绩效管理科及其他科室相关工作人员对本次评价工作给予的具体指导及关心支持，更是本次评价工作得以顺利实施与完成的重要保障，在此一并致谢！由于专项资金项目的绩效评价指标、指标权重及其赋权打分等存在一定的人为因素与所得到的资料限制（部分资料不全），虽然我们本着科学严谨、实事求是、公平公正的态度，尽量使评价结果客观公正，但受课题组成员的经验及其水平所限，本评价报告中的评价结果难免会与实际情况存在一定的偏差，故最终的评价结果不具有唯一性，仅提供专业性的绩效评价结果依据，且对其他项目的评价结果不具有指导性，仅供相关部门参考借鉴使用。

附录

附表 2018年度莆田市城市管理考评奖励资金绩效评分表——见EXCEL表

2018年度莆田市城市管理考评奖励资金实施情况满意度调查问卷

城市管理行政执法局莆田市城市管理

考评奖励资金社会公众满意度调查问卷

您好！我们是2018莆田市财政绩效评价工作团队安排的调研员。为做好市直部门整体支出绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度而设计了此问卷。请您选择合适的答案填写。您的个人信息将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

1、您是否了解城管局所负责的职能工作及其综合考评专项资金的实施情况？

□ 非常了解   □ 了解   □ 不了解   □ 非常不了解

2、您认为城管局在实施综合考评专项资金的过程中深入基层调查，倾听群众意见，了解群众需求方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

3、您认为城管局综合考评专项资金在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

4、您认为城管局实施的综合考评专项资金在改善城市面貌方面的满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

5、您认为城管局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

6、您认为城管局在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

7、您对城管局综合考评工作专项资金实施的整体满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意