## 农业农村局-精准扶贫
精准扶贫专项资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） |  | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 |  |  | 评分 | 说明
立项与决策 | 15 | 战略目标适应性（3分） |  | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |  | 1 | 3 | 莆委发[2018]13号-印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》的通知
|  | 立项合理性（12分） |  | 项目立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核立项的规范情况。 |  | 1 | 2 | 精准扶贫立项无相关文件，但精准扶贫任务是由中央下发，因此具备完全地规范性与充分性
|  |  |  | 立项依据的充分性（3分） | 项目立项是否有充分的依据 |  | 1 | 3
|  |  |  | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 1 | 4 | 2018年精准扶贫专项资金绩效自评表
|  |  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 1 | 3 | 2018年精准扶贫专项资金绩效自评表
投入与过程 | 25 | 资金管理（6分） |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |  | 1 | 3 | 资金到位率108%，资金执行率100%
|  |  |  | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 1 | 2 | 资金到位率108%
|  |  |  | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对实施的总体保障程度。 |  | 1 | 1 | 资金在规定之间内全部到位
|  | 财务管理（10分） |  | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 |  | 1 | 3 | 1、莆田市扶贫办领导小组办公室 莆田市财政局关于印发扶贫资金项目公告公示实施细则的通知莆扶办[2018]82号 2、莆市审农调报[2019]1号-专项审计调查报告
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |  | 1 | 2 | 莆田市扶贫办领导小组办公室 莆田市财政局关于印发扶贫资金项目公告公示实施细则的通知莆扶办[2018]82号
|  |  |  | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 |  | 0.9 | 3.6 | 有制度规范材料支撑，且关于项目的设施成本有较为详细的明细账（乡镇财政所）。
|  |  |  | 财务监控的有效性（1分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |  | 0.9 | 0.9 | 选择的中标单位中标价都控制在合理范围内，且相对是低价。并有联合监督检查制度
|  | 实施管理（9分） |  | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |  | 1 | 3 | 扶贫项目具有充分的招投标制度，有问题整改通知函，有整改情况反馈等。
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |  | 1 | 3 | 扶贫专项监控系统、扶贫项目具有招投标文件及资金使用明细
|  |  |  | 项目质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对项目质量的控制情况。 |  | 1 | 3 | 扶贫专项监控系统
产出与效果 | 60 | 产出与结果（20分） |  | 实际完成率（产出数量）（6分） | 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。 |  | 1 | 6 | 自评报告中绩效完成率100%。2018年，工委贫困对象购买意外保险30184人，达29723人以上；扶持市领导挂钩帮扶贫困村38个；医疗救助45937人次，达23779人次以上。
|  |  |  | 完成及时率（产出时效）（4分） | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 |  | 1 | 4 | 自评报告中绩效完成及时
|  |  |  | 质量达标率（产出质量）（6分） | 完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核质量的完成程度 |  | 1 | 6 | 自评报告中显示完全达标。2018年，全市88个贫困村共实施村级集体经济项目297个，村均3.375个，且实施项目多为资产租赁、光伏发电、入股分红等项目，收入稳定；2018年度88个贫困村全部实现村财收入，贫困村村级集体经济脱壳率100%，村级集体经济总收入1243.86万元，村均14.13万元。
|  |  |  | 成本节约率（4分） | 完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核成本节约程度 |  | 0 | 0 | 无节约成本资料支撑
|  | 效益效果与满意度（30分） |  | 经济效益（12分） | 实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |  | 1 | 12 | 设施已建成，扶贫的经济效益初步显现，所建的项目实施使用情况及运营情况较好。2018年贫困户家庭年人均收入达到11270元，为绩效目标2018年贫困户家庭年人均收入4000元的281.75%。
|  |  |  | 社会效益（8分） | 实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |  | 0.9 | 7.2 | 有利于促进社会公平、社会和谐
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 1 | 10 | 群众满意度：非常满意
|  | 能力建设及可持续影响（10分） |  | 长效管理情况（2分） | 维持发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |  | 0.9 | 1.8 | 扶贫是由中央下发的任务，具备一定的长效实施性
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 |  | 0.9 | 1.8 | 有专门的组织机构及人员配置
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 |  | 1 | 2 | 产业扶贫
|  |  |  | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 |  | 0.75 | 3 | 对省对市扶贫工作成效汇报材料，但公开出现的有资料有所欠缺。
总分 | 100 | [6 empty] | 93.3
|  |  | 打分规则：每一个打分项（三级指标）表现非常好：系数为0.9-1，好：0.75； |  |  | ；好：0.75；一般：0.5-0.6
差：0.25；非常差或无资料：0

## 城管局-城市综合管理考评奖励资金
城市综合管理考评奖励资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） |  | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 | 系数 | 评分 | 说明
立项与决策 | 15 |  | 战略目标适应性（3分） | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 | 1 | 3 | 市政府会议纪要
|  |  | 立项合理性（12分） | 立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1 | 2 | 市政府会议纪要
|  |  |  | 立项依据的充分性（3分） | 项目立项是否有充分的依据 | 1 | 3
|  |  |  | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。 | 1 | 4 | 市政项目支出绩效自评表
|  |  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。 | 1 | 3 | 市政府项目支出绩效自评表
投入与过程 | 25 |  | 资金管理（6分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 | 1 | 3 | 执行率100%
|  |  |  | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 | 1 | 2 | 到位率100%
|  |  |  | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1 | 1 | 到位及时率100%
|  |  | 财务管理（10分） | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 | 1 | 3 | 莆田市财政局文件、资金使用明细，合规
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 | 1 | 2 | 莆田市城市综合管理考评奖励金资金管理暂行办法
|  |  |  | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 | 1 | 4 | 资金使用明明细、莆田市财政局文件
|  |  |  | 财务监控的有效性（1分） | 实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核实施单位对资金运行的控制情况 | 1 | 1 | 莆田市城市综合管理考评奖励金资金管理暂行办法
|  |  | 实施管理（9分） | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对顺利实施的保障情况 | 3 | 3 | 多份《莆田市城市综合管理考核评价方法》
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 3 | 3 | 按相关制度规定执行情况好，符合
|  |  |  | 项目质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 1 | 3 | 1-12月每月城市综合管理考核评价
产出与效果 | 60 |  | 产出与结果（20分） | 实际完成率（产出数量）（6分） | 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。 | 0.5 | 3 | 完成比率50%
|  |  |  | 完成及时率（产出时效）（4分） | 提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 | 1 | 4 | 数量指标为及时完成
|  |  |  | 质量达标率（产出质量）（6分） | 完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核质量的完成程度 | 0.75 | 4.5 | 质量达标99%，问题的整改率难以达到预期效果。
|  |  |  | 成本节约率（4分） | 完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核成本节约程度 | 0.5 | 2 | 未有节约，但未超支
|  |  | 效益效果 | 环境效益（生态效应）（8分） | 实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 0.75 | 6 | 市容、市貌有所改善
|  |  |  | 社会效益（12分） | 实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 1 | 12 | 城市管理水平明显提升，提升了管理工作效率，提高了管理水平，奖勤罚懒
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 0.9 | 9 | 公众整体满意
|  |  | 能力建设及可持续影响（10分） | 长效管理情况（2分） | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 | 0.9 | 1.8 | 有较为完善的考评制度、方法及流程
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 | 0.75 | 1.5 | 有较为齐备的考评组织
现有的组织及制度、流程、人员的配备基本上可以保证考评的进行
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 | 0.75 | 1.5
|  |  |  | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 | 0 | 0 | 无资料支撑（网站上也查不到相关信息）
85.3

## 城管局-垃圾处理
餐厨垃圾收运资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） |  | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 | 系数 | 评分 | 说明
立项与决策 | 15 |  | 战略目标适应性（3分） | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 | 1 | 3 | 莆田市人民政府专题会议纪要、莆财建270号、莆财建20号
|  |  | 立项合理性（12分） | 立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核立项的规范情况。 | 1 | 2 | 莆田市人民政府专题会议纪要、莆财建270号、莆财建20号、项目计划
|  |  |  | 立项依据的充分性（3分） | 立项是否有充分的依据 | 1 | 3
|  |  |  | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1 | 4 | 项目自评报告为合理，但实际完成情况较差，说明产出目标制定方面有所欠缺
|  |  |  | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。 | 1 | 3 | 自评报告为合理
投入与过程 | 25 |  | 资金管理（6分） | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 | 1 | 3 | 预算执行率100%
|  |  |  | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 | 1 | 2 | 到位率100%
|  |  |  | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对实施的总体保障程度。 | 1 | 1 | 及时率100%
|  |  | 财务管理（10分） | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 | 1 | 3 | 有相应资金使用明细、资金使用办法
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 | 1 | 2 | 有相应的资金使用明细、招投标文件、合同文件，有资产负债表、现金流量表
|  |  |  | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 | 0.75 | 3 | 有资产负债表、现金流量表，有资金使用明细，但成本控制情况不理想
|  |  |  | 财务监控的有效性（1分） | 实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核实施单位对资金运行的控制情况 | 1 | 1 | 招投标文件、合同
|  |  | 实施管理（9分） | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对顺利实施的保障情况 | 1 | 3 | 有相应行政管理、财产资产管理、生产经营管理制度文件，如招投标等
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1 | 3 | 自评及总结报告里面有相应描述
|  |  |  | 项目质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对质量的控制情况。 | 1 | 3 | 有质量验收报告
产出与效果 | 60 |  | 产出与结果（20分） | 实际完成率（产出数量）（6分） | 实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。 | 0.9 | 5.4 | 实际收运461吨垃圾，全年目标（2019年）为25200吨，但业务实际是从11月中下旬才开始开展的，故给系数0.9，车辆及人员、办公地全部到位。
|  |  |  | 完成及时率（产出时效）（4分） | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 | 1 | 4 | 设备、人员超额到位，按计划进度完成
|  |  |  | 质量达标率（产出质量）（6分） | 完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核质量的完成程度 | 1 | 6 | 收集率目标达标
|  |  |  | 成本节约率（4分） | 完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核成本节约程度 | 0 | 0 | 购餐厨垃圾清运车19辆，其中3吨FLM5070TCA Q5十一辆，5吨FLM5100TCAQL5七辆，8吨FLM5160TCA D5一辆，合计额定载质量76吨。目标收运成本230元每吨，实际收运成本402元每吨。
|  |  | 效益效果（30分） | 经济效益（5分） | 实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 1 | 5 | 促进垃圾中转及终端处理企业效益的提升，企业本身并无直接间接效益
|  |  |  | 环境效益（生态效应）（5分） | 实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 1 | 5 | 市容市貌及环境保护
|  |  |  | 社会效益（10分） | 实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 1 | 10 | 垃圾的循环、再利用
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 0.8 | 8 | 公众满意度80%，基本满意
|  |  | 能力建设及可持续影响（10分） | 长效管理情况（2分） | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 | 1 | 2 | 莆田市政府会议纪要、莆政办明电55号可确保项目长期实施
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 | 1 | 2 | 现阶段人手充足
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 | 1 | 2 | 项目实施需要专门车辆及设备
|  |  |  | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 | 0 | 0 | 无资料支撑（网站上也查不到相关信息）
88.4

## 信息中心-信息化经费
信息化经费专项资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） |  | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） |  | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 |  | 系数 | 评分 | 说明
立项与决策 | 15 |  | 战略目标适应性（3分） |  | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |  | 1 | 3 | 确保市行政服务中心业务平台的顺利进行，实现信息共享等
|  |  | 立项合理性（12分） |  | 立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  | 0.9 | 1.8 | 信息化经费项目计划；莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于进一步规范市级财政性资金投资信息系统工程建设行为的通知
[5 empty] | 依据的充分性（3分） | 立项是否有充分的依据 |  | 1 | 3 | 莆政办[2018]48号、莆政综[2016]85号、莆政综[2016]19号、莆政综[2016]20号、市长办公会议纪要[2012]18号、闽政办[2015]2号、市政府专题会议纪要[2017]155号
[5 empty] | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 1 | 4 | 莆田市财政局关于批复2018年项目支出绩效目标的通知
[5 empty] | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与实施的相符情况。 |  | 1 | 3 | 莆田市财政局关于批复2018年项目支出绩效目标的通知
投入与过程 | 25 |  | 资金管理（6分） |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |  | 6 | 1.8 | 项目资金到位率100%，支出实现率68.36%（1000万调整为应用于佛教论坛）
[5 empty] | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 1 | 2 | 项目资金到位率100%，支出实现率68.36%（1000万调整为应用于佛教论坛），有预算调整的批复文件（莆财行【2018】113号
支出预算安排6627.13万元，总投入6627.13万元，资金到位6627.13万元，实际使用4530.02万元
[5 empty] | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对实施的总体保障程度。 |  | 1 | 1 | 绩效自评表
|  |  | 财务管理（10分） |  | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 |  | 0.9 | 2.7 | 支出明细表，合规
[5 empty] | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |  | 1 | 2 | 莆田市信息中心项目管理制度与责任制度
[5 empty] | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 |  | 1 | 4 | 自评报告p7，项目绩效目标完成情况有支出明细汇总
[5 empty] | 财务监控的有效性（1分） | 实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |  | 1 | 1 | 莆田市信息中心项目资金管理实施办法
|  |  | 实施管理（9分） |  | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |  | 0.9 | 2.7 | 莆田市信息中心项目管理制度与责任制度
[5 empty] | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |  | 0.9 | 2.7 | 莆财行【2018】113号
[5 empty] | 质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对项目质量的控制情况。 |  | 0.9 | 2.7 | 莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于进一步规范市级财政性资金投资信息系统工程建设行为的通知
产出与效果 | 60 |  | 产出与结果（20分） |  | 实际完成率（产出数量）（6分） | 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。 |  | 1 | 6 | 自评报告目标完成100%
[5 empty] | 完成及时率（产出时效）（4分） | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 |  | 0.9 | 3.6 | 自评报告完成90%以上
[5 empty] | 质量达标率（产出质量）（6分） | 完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映质量的完成程度 |  | 0.8 | 4.8 | 自评报告产出质量目标完成100%，实际考察抽查得停车管理系统网站仍待完善
[5 empty] | 成本节约率（4分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核实施的成本节约程度 |  | 0.5 | 2 | 成本目标完成率58.82%，其中1000万用于反恐论坛（指挥调度平台，无法判断节约效果好坏。
|  |  | 效益效果（30分） |  | 社会效益（20分） | 实施对社会经济发展所带来的直接或间接影响情况 |  | 0.9 | 18 | 自评报告显示项目实施后社会治安转好，政务业务高效便捷性提升，完成全年目标任务，目标完成度100%，但使用率不是非常理想
[5 empty] | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |  | 0.8 | 8 | 问卷显示较满意
|  |  | 能力建设及可持续影响（10分） |  | 长效管理情况（2分） | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |  | 0.5 | 1 | 有一定的制度建设，日常维护费用有一定的保证
[5 empty] | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 |  | 0.5 | 1 | 有部分的专业人员及其技术人员
[5 empty] | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 |  | 1 | 2 | 停车诱导系统项目、雪亮工程、电子政务公共平台汇聚中心更加便民
[5 empty] | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 |  | 0.5 | 2 | 与公安等合作信息，网站上查到1条相关信息：莆田市雪亮大数据战略一期项目采购项目。
总分 | 100 | [7 empty] | 85.8
|  |  |  | 打分规则：每一个打分项（三级指标）表现非常好：系数为0.9-1，好：0.75； |  |  | ；好：0.75；一般：0.5-0.6
差：0.25；非常差或无资料：0

## 教育局-美育教育
美育教育专项资金绩效评价情况表
一级指标 | 权重（根据项目具体情况设定） |  | 二级指标（可根据项目具体情况局部调整） |  | 三级指标（根据项目具体情况设定） | 指标解释 |  | 系数 | 评分 | 说明
立项与决策 | 15 |  | 战略目标适应性（3分） |  | 项目与战略目标（部门职能）的适应性（3分） | 是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |  | 1 | 3 | 莆田市人民政府办公室关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见（莆政办[2017]19号）
|  |  | 立项合理性（12分） |  | 项目立项的规范性（2分） | 申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核立项的规范情况。 |  | 0.9 | 1.8 | 政府批复文件：《莆田市人民政府办公室关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（莆政办〔2017〕19号），会议纪要（莆田市教师进修学院附属小学〔2018〕采购3、4、5、7、8、12号）
[5 empty] | 立项依据的充分性（3分） | 立项是否有充分的依据 |  | 0.9 | 2.7 | 同上
[5 empty] | 绩效目标的合理性（4分） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 |  | 0.95 | 3.8 | 莆田市财政局关于批复2018年度财政支出项目绩效目标的通知（莆财教[2018]27号）
[5 empty] | 绩效指标明确性（3分） | 依据申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。 |  | 0.95 | 2.85 | 莆田市财政局关于批复2018年度财政支出项目绩效目标的通知（莆财教[2018]27号），莆田市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知（莆财教[2018]12号）
投入与过程 | 25 |  | 投入管理（6分） |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |  | 0.9 | 2.7 | 莆政办[2017]19号，莆田市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知（莆财教[2018]12号），缺自评报告，但从收集的资料来看，预算执行在2018年10月底已经全部完成。
[5 empty] | 预算资金到位率（2分） | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 1 | 2 | 根据实施情况，预算资金到位率为100%，莆政办[2017]19号，莆财教[2018]95号、243号、255号：关于下达2018年第一、二批美育教育专项经费的通知
[5 empty] | 资金到位及时率（1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对实施的总体保障程度。 |  | 1 | 1 | 资金及时到位
|  |  | 财务管理（10分） |  | 资金使用合规性（资金使用情况）（3分） | 资金使用是否符合有关制度规定 |  | 0.9 | 2.7 | 莆田市教师进修学院附属小学、莆田市实验小学、和莆田市第二实验小学均提供资金支出明细账和费用报销单据
[5 empty] | 财务（资产）管理制度健全性（2分） | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |  | 0.9 | 1.8 | 莆田市教师进修学院附属小学、莆田市实验小学、第二实验小学财务管理制度
[5 empty] | 成本控制情况（4分） | 是否进行成本核算及成本差异情况 |  | 0.75 | 3 | 关于印发《莆田市学校美育教育市级专项资金管理办法》的通知（莆财教[2017]256号），实施单位有相应的明细账及其管理制度与规定
[5 empty] | 财务监控的有效性（1分） | 实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核实施单位对资金运行的控制情况 |  | 0.9 | 0.9 | 莆财教[2017]256号各单位：关于印发《莆田市学校美育教育市级专项资金管理办法》的通知
|  |  | 实施管理（9分） |  | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性）（3分） | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |  | 1 | 3 | 关于印发《莆田市学校美育教育市级专项资金管理办法》的通知（莆财教[2017]256号）
[5 empty] | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况）（3分） | 实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |  | 1 | 3 | 莆田市第二实验小学、莆田市实验小学、莆田市教师进修学院附属小学采购、资产、教学仪器管理制度
[5 empty] | 项目质量的可控性（3分） | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对项目质量的控制情况。 |  | 0.9 | 2.7 | 关于调整2018年美育教育专项经费的通知（莆财教[2018]255号
产出与效果 | 60 |  | 产出与结果（20分） |  | 实际完成率（产出数量）（6分） | 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核产出数量目标的实现程度 |  | 0.9 | 5.4 | 莆田市第二实验小学已完成六楼多功能厅的修建，包括舞台LED大屏、声光等设备的完善，传统工艺实践设备采购、校园美育实践基地项目设计；莆田市教师进修学院复附属小学已经完成校园景观工程，校园文化创意广告制作安装，五楼2间音乐舞蹈教室塑胶铺设，校园美育文化用品，社会主义核心价值观、不锈钢宣传栏，黄花梨花箱4个，甜甜读童诗录音制作费，陶笛，书法教室建设，美文晨读录制等13个项目。数量：购置莆仙戏教材，6000册，完成率100%；评选市级美育优质课9节，目标值6节，超额完成50%；美育教师培训1期60人，完成率100%；举办参加各种推广普遍话活动4次，完成率133.33%；举办参加各类艺术演活动 省级1次、市级1次、汇报演出1次，完成率100%；举办墨香校园活动省级1次、市级1次、书法作品展1次共3次，完成率150%；建设学校特色场馆3所，完成率150%；评选市级美育优质课9节，完成率150%。质量：创建省级美育示范校 1所；学生汉字书写水平提升显著提升，完成率均为100%；全面推动市直学校素质教育，明显提升学生综合素养，完成预期目标。 缺少自评报告资料支撑，无成本节约但从现场调研的情况来看，专项资金已全部到位完成，教学及配套设施均基本竣工验收并投入使用。成本情况没有节约，但未超支。
[5 empty] | 完成及时率（产出时效）（4分） | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 |  | 0.9 | 3.6
[5 empty] | 质量达标率（产出质量）（6分） | 完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核质量的完成程度 |  | 0.9 | 5.4
[5 empty] | 成本节约率（4分） | 完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核成本节约程度 |  | 0.5 | 2
|  |  | 效益效果（30分） |  | 社会效益（20分） | 实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |  | 0.9 | 18 | 莆仙戏教材 6000 册经调研，基本的设施已建成到位，学生文艺活动参与时间逐步增加 每周达到3.5 小时，完成预期目标；全面推动市直学校素质教育，明显提升学生综合素养，完成预期目标。
[5 empty] | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对实施效果的满意程度 |  | 1 | 10 | 问卷调查结果显示很满意
|  |  | 能力建设及可持续影响（10分） |  | 长效管理情况（2分） | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |  | 0.95 | 1.9 | 学校有管理制度建设，有相应的维护费用
[5 empty] | 人力资源对项目可持续影响（2分） | 实施后人力资源水平改善状况对单位可持续发展的影响 |  | 1 | 2 | 经过定期培训，有相应的师资保证
[5 empty] | 硬件条件对项目发展作用（2分） | 实施过程中设备条件的改善对单位可持续发展的意义 |  | 0.95 | 1.9 | 硬件条件非常好，可以保证美育教育的长期实施
[5 empty] | 信息共享情况（4分） | 实施后的成果及信息与其他部门共享 |  | 0 | 0 | 无资料（网站上也没有公开相关信息）
总分 | 100 | [7 empty] | 87.15
|  |  |  | 打分规则：每一个打分项（三级指标）表现非常好：系数为0.9-1，好：0.75； |  |  | ；好：0.75；一般：0.5-0.6
差：0.25；非常差或无资料：0