2018年度莆田市精准扶贫

精准脱贫专项资金绩效评价报告

项目承担单位：上海财经大学公共财政研究院

项目负责人：  简德三

联系电话：   13701830513

项目起止时间：2019年7月—2019年12月

2019年12月15日

绩效评价组主要成员

简德三   上海财经大学公共经济与管理学院

上海财经大学PPP研究中心执行副主任、副教授

刘小川   上海财经大学公共财政研究院  执行院长、教授

马致远   上海财经大学绩效管理与研究中心 主任、副教授

赵宏斌   上海财经大学绩效管理与研究中心    副教授

宗庆庆   上海财经大学公共经济与管理学院   讲师

刘一男   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

徐郁茜   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

钟希敏   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王  悦   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

金碧慧   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

崔岚岚   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

陈佩华   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

赵雨涵   上海财经大学投资经济学      硕士研究生

简意绪   上海海洋大学农业经济        硕士研究生

郭煜辰   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

易小超   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

杨  莅   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

谢子逸   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

戴玮宁   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

王雨婷   上海财经大学资产评估专硕    硕士研究生

目录

一、项目概况	6

（一）精准扶贫精准脱贫专项资金	6

（二）项目单位基本情况	6

（三）项目基本情况	6

（四）项目绩效目标情况	8

二、项目实施情况	10

（一）项目的组织管理情况	10

（二）项目的财务管理情况	11

三、项目绩效评价指标体系设计	11

（一）绩效评价指标的确立原则	11

（二）绩效评价方法的选用	12

（三）绩效评价标准的确定	14

（四）绩效评价指标体系及评分标准	14

四、项目绩效评价分析	19

（一）立项与决策得分15 ，满分15分	19

（二）投入与过程得分24.5分，满分25分	20

（三）产出与效果得分53.8分，满分60分	21

五、存在的问题	23

（一）扶贫项目的经营管理与收益方面持续性方面的疑虑	23

（二）精准扶贫在开发扶贫及其精准性方面有待加强	24

六、改进措施与建议	25

（一）加强对扶贫项目日常经营管理的监管，保障项目扶贫成效的更好发挥	25

（二）增加扶贫项目的资金比例，加大开发扶贫的力度，增强扶贫专项资金投放的精准性	25

七、其他需说明的事项	26

（一）评价团队说明	26

（二）评价结果说明	26

附录	27

附表 2018年度莆田市精准扶贫专项资金绩效评分表——见EXCEL表	27

2018年度莆田市精准扶贫专项资金实施情况满意度调查问卷	27

一、项目概况

（一）精准扶贫精准脱贫专项资金

项目的实施依据：根据《《中共莆田市委 莆田市人民政府关于加快推进精准扶贫全面打赢脱贫攻坚战的实施意见》（莆委发[2016]2号）、莆委发[2018]13号-印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》的通知、，2016-2020年每年按我市上年地方一般公共预算收入的5‰以上筹集资金，资金额度不少于1亿元，专项用于精准扶贫精准脱贫。

（二）项目单位基本情况

莆田市农业农村局坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（三）项目基本情况

1.项目内容

扶持贫困村村级集体经济发展项目、破壳消薄、老少边岛等贫困地区基础设施、公共服务设施项目、造福工程易地扶贫搬迁项目、贫困对象购买意外伤害保险、医疗健康扶贫及市委市政府批准的其他项目。

2.资金投入

财政年度预算安排资金9752.5万元，实际到位并完成支出10592.5万元，完成108.61%。

3.项目目的

支持解决农村贫困人口温饱问题，增加农村贫困人口收入，提高农村贫困人口生活质量和综合素质，改善农村贫困地区生产生活条件，促进农村贫困地区经济社会全面发展。

4.工作情况

资金拨付、使用和管理等严格按照《莆田市财政局  莆田市农业局关于印发<莆田市财政专项扶贫资金管理暂行办法>的通知》（莆财农[2016]86号）执行。资金安排根据实际情况采用因素分配法、项目分配法等方式分配，实行专项管理、专款专用，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。做好公告公示，所有扶贫资金分配下达情况均在市政府门户网站长期公告公示，接受社会监督。

5.主要成效

认真贯彻落实习近平总书记“六个精准”的基本要求，聚焦建档立卡的贫困村和建档立卡的贫困对象，切实做到扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、脱贫成效精准。

（1）脱贫成效持续夯实

我市建档立卡的贫困对象于2017年底全部实现脱贫退出，2018年主要抓好贫困对象脱贫质量的巩固提升，确保扶持政策不变、力度不减，2018年贫困户家庭年人均收入达到11270元，比2017年的8461元增加2809元，同比增长33.2%，年内未出现新增或返贫对象。

（2）实施贫困村整村推进

坚持市县领导挂钩、部门帮扶、干部驻村、资金捆绑的方式，确保88个贫困村挂钩帮扶的全覆盖，38个市（厅）级领导挂钩村每年每村投入市级财政扶贫发展资金不少于100万元。截止本次绩效评价日，全市88个贫困村共实施村级集体经济项目297个，村均3.375个，且实施项目多为资产租赁、光伏发电、入股分红等项目，收入稳定；2018年度88个贫困村集体经济总收入1243.86万元，村均14.13万元。实施精准扶贫医疗综合补助政策。2018年投入精准扶贫医疗综合补助资金1000万元，为贫困对象在基本医疗保险、大病保险、医疗救助和省医疗叠加保险报销政策的基础上再增设一道保障。2018年1月1日至12月31日，全市建档立卡贫困对象住院和特殊门诊的就诊人数为6619人，总费用8992.57万元，总补偿金额8097.36万元，其中市精准扶贫医疗综合补助957.39万元，占补助比例11.8%。2018年5月25日省委办刊发的《八闽快讯》以《便民利民惠民--莆田市深化医保管理体制改革保障群众医疗权益》为题刊登我市医疗精准扶贫等创新举措和成效。同时，市本级财政投入183.62万元为全市所有贫困对象免费购买意外伤害及医疗补充保险，进一步增强贫困对象抗风险能力。2018年，全市建档立卡贫困人口发生保险责任范围的案件310起，赔付金额334.84万元，简单赔付率182.35%。

（四）项目绩效目标情况

专项资金项目的绩效目标情况可见表1。

表1    精准扶贫精准脱贫专项资金绩效目标情况

| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  | 莆财农[2018]11号 | 本项目绩效目标设置数量 |  | 完成情况与完成率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标分类（一级） | 分类细化 （二级） | 绩效目标内容（三级） | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 |
|  | 投入 | 时效目标 | 资金拨付时间 | 按市财政年初预算批复要求9月底前拨付100% | 8月底前拨付100% | 8月底前拨付100% | 100% |
|  |  | 成本目标 | 市本级支出及补助县区资金 | 9752.5 | 9752.5 | 10592.5 | 108.61% |
|  |  | 其他资源目标 |  |  |  |  |  |
|  | 产出 | 数量目标 | 意外保险贫困对象人数、扶持市领导挂钩帮扶贫困村数、医疗救助人次 | 意外保险贫困对象人数≥29723人、扶持市领导挂钩帮扶贫困村数38个、医疗救助人次≥23779人次 | 意外保险贫困对象人数≥29723人、扶持市领导挂钩帮扶贫困村数38个、医疗救助人次≥23779人次 | 购买意外保险贫困对象30184人、扶持市领导挂钩帮扶贫困村数38个、医疗救助45937人次 | 100% |
|  |  | 质量目标 | 贫困村集体经济脱困率 | 100% | 按任务要求，2018年88个贫困村全部实现有集体经济收入 | 88个贫困村全部实现有集体经济收入 | 100% |
|  | 效益 | 经济效益目标 | 贫困人口家庭年人均收入 | ≥4000元 | 省定脱贫标准3750元 | 贫困人口家庭年人均收入11270元 | 281.75% |
|  |  | 社会效益目标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境效益目标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响目标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度目标 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标总体完成情况 |  | 超预期完成 | 未完成目标的原因 | 无 |  |  |  |

二、项目实施情况

（一）项目的组织管理情况

1.管理制度情况

莆田市财政局莆田市农业局关于印发<莆田市财政专项扶贫资金管理暂行办法>的通知》（莆财农[2016]86号），加强和规范我市财政扶贫专项资金的使用与管理，促进提升资金使用效益。同时，出台《莆田市扶贫开发领导小组办公室 莆田市财政局关于印发〈扶贫资金项目公告公示实施细则〉的通知》（莆扶办〔2018〕82号）文件，明确扶贫资金公开范围、公开主体、公开内容、公开方式、公开时间等，进一步加大扶贫资金项目信息公开力度，强化扶贫资金项目监管和监督，提高扶贫资金项目使用和管理的规范性、透明度，保障公民、法人和其他组织对脱贫攻坚的知情权、参与权、表达权和监督权。

2.监督管理情况

（1）建立联合监督检查制度

严格按照分级统筹、重心下移、精简高效的原则，建立健全扶贫领域监督检查联合工作机制，将扶贫资金专项督查列入扶贫领域联合监督检查的重要内容。全市由市纪委监委、市扶贫办牵头，整合十六家市直部门年度检查任务，制定联合监督检查方案，定期开展联合监督检查，避免重复检查、多重检查，切实减轻基层负担。2018年7月中旬，市扶贫办组织16家市直单位组成3个联合监督检查组，就“主体责任落实、精准脱贫减贫、资金项目使用管理、作风建设”等14项内容开展监督检查。

（2）建立通报制度

全市精准脱贫百日攻坚战及百日冲刺期间，由市扶贫办对2018年度及以前年度的扶贫项目资金进行定期通报，直接通报至各县区党政主要领导，并分送市委市政府主要领导及分管领导，督促县区党委、政府履行脱贫攻坚主体责任，倒排项目进度，倒逼责任落实，加快扶贫资金使用支出。

（二）项目的财务管理情况

资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法执行，每一笔资金的拨付均由市农业农村局党组会议研究通过后，再与市财政局联合行文下达，审批程序与流程规范、手续完整。

三、项目绩效评价指标体系设计

（一）绩效评价指标的确立原则

1.定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

2.数据的可得性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。

3.相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

4.重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

5.可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

6.经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

（二）绩效评价方法的选用

1.比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比；

2.公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等；其中专家评价法可通过邀请多位业内权威专家进行权重的填写，并随后求得不同专家所赋权重的平均数。要求每位专家根据自己的经验判断，填写每个工作簿中最后一列“权重”，注意该列求和应该等于100。

每个四级指标设置具体的权重分（使用专家判断法确定），满分为权重分，最低分为0分。计分方法：每一个四级指标评分工分为4档：优异、良好、一般、差、非常差。系数分别对应为：0.9-1、0.75-0.85、0.5-0.6、0.25、0。评分人员根据经验和专业知识判断，分别对应相应的权重。

3.因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4.变异系数法

除了专家填写权重这个方法外，课题组还考虑客观赋权法。客观赋权法的代表方法是变异系数法。该方法的基本思路是根据各个指标在所有评价对象上观测值的变异程度大小，对其进行赋权。具体而言，如果一项指标的变异系数较大，那么说明这个指标在衡量评估对象总体的差异方面具有较大的解释力，则这个指标就应该赋予较大的权重。

具体地，利用变异系数法确定各指标权重，首先计算各指标的变异系数，该值反映了各指标的绝对变异程度：

（2.1）

其中，为各指标标准差，为各指标均值。然后，对各个指标变异系数进行归一化处理，计算各指标权重：

（2.2）

这个方法是在搜集好四级指标的具体分数后，由课题组自己根据分值结果计算出权重。

（三）绩效评价标准的确定

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。具体标准有：

1.计划标准

是以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

2.行业标准

是指参照国家有关部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4.以经验数据与常识确认的标准

5.其他财政部门认可的标准

（四）绩效评价指标体系及评分标准

1. 绩效评价指标体系

根据此次评价的10个重点专项的特点，按照评价重点、兼顾一般的原则，依各专项涉及的行业、工作内容及评价的具体内容进行设计。具体的指标体系分为三级，其中一级指标为立项与决策、投入与过程管理、产出与绩效等；二级指标为一级指标的细化，而三级指标则是对应具体考评的内容与对象，并对应相应的权重。具体为：

（1）立项与决策

立项与决策一级指标项目共设战略目标的适应性、立项合理性等2个二级指标，5个三级指标。具体为：战略目标的适应性下设项目与战略目标（部门职能）的适应性1个三级指标）；立项合理性下设立项的规范性、立项依据的充分性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性等4个三级指标。

（2）投入与过程

投入与过程一级指标项目共设资金管理、财务管理、实施管理3个二级指标、10个三级指标。具体为：资金管理下设预算执行率、预算资金到位率、资金到位及时率等三个三级指标；财务管理：资金使用合规性、财务（资产）管理制度健全性、成本控制情况、财务监控的有效性等四个三级指标；实施管理下设管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性等三个三级指标。

（3）产出与效果

产出与效果一级指标共分为产出与结果、效益与满意度、能力建设与可持续影响等3个二级指标，10余个三级指标。具体为：产出与结果共设产出数量、产出时效、产出质量与成本节约率等4个三级指标；效益与满意度：经济效益、社会效益、环境效益与满意度等4个三级指标，其中经济效益、社会效益与环境效益是项目的具体情况而定，有的专项资金可能只涉及一个效益指标，有的专项资金可能会涉及多个效益指标。能力建设及可持续影响二级指标下设长效管理情况、人力资源对项目可持续影响、硬件条件对项目发展作用及信息共享等4个三级指标。

具体的指标体系可参见表2。

表2　  财政预算项目绩效情况重点评价指标及其权重表

| 一级指标 | 权重 （根据项目具体情况设定） | 二级指标 （可根据项目具体情况局部调整） | 三级指标 （供参考，根据项目具体情况设定） | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项与决策 | 15±5 | 战略目标适应性 | 项目与战略目标（部门职能）的适应性 | 项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点 |
|  |  | 立项合理性 | 项目立项的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  |  | 立项依据的充分性 | 项目立项是否有充分的依据 |
|  |  |  | 绩效目标的合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 依据项目申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 投入与过程 | 20±5 | 资金管理 | 预算执行率 | 预算执行率=实际支出/实际到位预算 |
|  |  |  | 预算资金到位率 | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  |  | 资金到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 财务管理 | 资金使用合规性（资金使用情况） | 资金使用是否符合有关制度规定 |
|  |  |  | 财务（资产）管理制度健全性 | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况 |
|  |  |  | 成本控制情况 | 是否按项目进行成本核算及成本差异情况 |
|  |  |  | 财务监控的有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 |
|  |  | 实施管理 | 管理制度的健全性（保证项目实施的制度、措施的建立情况及制度措施的科学性合理性） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 |
|  |  |  | 制度执行的有效性（相关制度和措施执行情况） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
|  |  |  | 项目质量的可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| 产出与绩效 | 65±5 | 项目产出 | 实际完成率（产出数量） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  |  |  | 完成及时率（产出时效） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  |  |  | 质量达标率（产出质量） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 |
|  |  | 效益与效果 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 环境效益（生态效应） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|  |  | 能力建设及可持续影响 | 长效管理情况 | 维持项目发展所需要的制度建设及维护费用等落实情况 |
|  |  |  | 人力资源对项目可持续影响 | 项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响 |
|  |  |  | 硬件条件对项目发展作用 | 项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义 |
|  |  |  | 信息共享情况 | 项目实施后的成果及信息与其他部门共享 |

2.评分标准

评分标准具体见下：

第一，对于具有标杆性的绩效指标，应当统一采用标杆法打分，比如对满意率、执行率、到位率、产出数量、产出时效、产出质量、成本节约率等完成率等指标，应当采用公式：

分值=目标实现率*指标的权重值

（目标实现值超过100%的，超过部分不加分。）

第二，专家评价。无法进行部门比较和缺乏历史标准时，我们采取专家评价法，并给出具体评价理由。

基本计分方法：完成目标得满分；未完成目标，得分=(实际完成值÷目标值)×指标分值。既考核总量又考核升(降)幅度的指标，总量和升(降)幅度分值的比重按一定比例分配。升(降)幅度均指与上年度数据相对数。

| 3.打分规则 具体打分规则为：（1）对于具有标杆性的绩效指标，应当依据实 际完成率情况统一采用标杆法打分；（2）对于非标杆性的绩效指标， 对每一个打分项（三级指标）设置完全符合或表现非常好、好、一般、 差、非常差或无资料等五种情况，其对应的系数分别为0.9-1、0.75- 0.85、0.5-0.6、0.25、0。 |  |  |  | 好：0.75；一般：0.5-0.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、项目绩效评价分析

（一）立项与决策得分15 ，满分15分

1. 战略目标的适应性（3分），得分3分

战略目标的适应性方面，基于莆委发[2018]13号-《印发<关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见>的通知》等，专项资金的实施在战略目标的适应性方面完全符合，系数为1，得分为3分。			2.立项合理性（12分），总得分为12分

精准扶贫任务是由中央下发、省地转发的三大攻坚战之一，是必须完成的战略性目标与任务，并且基于《印发<关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见>的通知》（莆委发[2018]13号），因此具备完全的规范性与充分性。立项合理性（12分）方面，得分12分，其中立项的规范性（2分）、立项依据的合理性（3分）方面，绩效指标的合理性（4分）、绩效指标的明确性（3分）等方面，依据莆财农[2018]11号及2018年精准扶贫专项资金绩效自评表等，得分系数均为1，得分分别为2、3、4、3分。

（二）投入与过程得分24.5分，满分25分

1.资金管理（6分）得6分

预算执行率（3分），因执行率为100%，系数为1，得分为3分；预算资金到位率（2分）因到位率为100%，系数为1，得分为2；资金到位及时率（1分）因资金到位及时率为100%，系数为1，得分为1分。

2.财务管理（10分）得9.5分

在资金使用合规性（3分）方面，基于莆田市扶贫办领导小组办公室莆田市财政局关于印发扶贫资金项目公告公示实施细则的通知莆扶办[2018]82号，莆市审农调报[2019]1号——专项审计调查报告等制度规定与文件，系数为1，得分为3分；在财务管理制度的健全性（2分）方面，基于莆田市扶贫办领导小组办公室、莆田市财政局关于印发扶贫资金项目公告公示实施细则的通知莆扶办[2018]82号等文件，系数为1，得分为2分；在成本控制（4分）方面，基于有制度规范材料支撑，且项目的设施成本有较为详细的明细账（乡镇财政所），有专门的脱贫攻坚项目一项一档材料（包括接收上级补助资金汇总表及其附件材料、项目设计合同、项目预算审核书、项目中标通知书、项目施工合同书、项目监理合同、项目竣工验收证书及验收报告、项目竣工结算审核报告、项目实施费用汇总表及其附件材料等内容），系数为0.9，得分为3.6分；在财务监控的有效性（1分）方面，由于选择的中标单位中标价都控制在合理范围内，且相对是低价，并有联合监督检查制度，故系数为0.9，得分为0.9分。

3.实施管理（9分）得分9分

在管理制度的健全性（3分）方面，由于专项资金在实施过程中有扶贫项目具有充分的招投标制度，有问题整改通知函，有整改情况反馈等资料，系数为1，得分为3分；在制度执行的有效性（3分）方面，项目在实施过程中，有扶贫专项监控系统、扶贫项目具有招投标文件及资金使用明细等资料支撑，系数为1，得分为3分。

（三）产出与效果得分53.8分，满分60分

1.产出与结果（满分20分）得分16分

在产出数量（6分）方面，完成率100%。2018年，共为贫困对象购买意外保险30184人，完成目标人数29723人的101.55%，超额完成；扶持市领导挂钩帮扶贫困村38个；医疗救助45937人次，完成目标人数23779人次的193.18%，系数为1，得分6分；在产出时效（4分）方面，工作任务完成及时，系数为1，得分为4分；在产出质量（6分）方面，完全达标。2018年，全市88个贫困村共实施村级集体经济项目297个，村均3.375个，且实施项目多为资产租赁、光伏发电、入股分红等项目，收入稳定；2018年度88个贫困村全部实现村级收入增长，贫困村脱贫脱困率为100%，村级集体经济总收入1243.86万元，村均14.13万元，系数为1，得分为6分；在成本节约方面（4分）由于无资料支撑，且实际结果为没有成本降低情况，系数为0，得分为0分。

2.效果与满意度（30分）得分29.2分

在经济效益（12分）方面，由于扶贫设施及已全部建成、扶贫资金补助全部准确无误地发放，扶贫的经济效益初步显现，所建的项目实施使用情况及运营情况较好。2018年贫困户家庭年人均收入达到11270元，比2017年的8461元增加2809元，同比增长33.2%，为绩效目标2018年贫困户家庭年人均收入4000元的281.75%。另外据调研结果及莆田市城厢区华亭镇人民政府厨具的证明显示，如此次专项资金建成的五云村乡村旅游自助用餐农家乐工程项目，总建筑面积1600余平方米，在2019年2月竣工完成后，该项目以招投标的方式在村委会自行招标，中标价为租金3300元/月，预计到2019年年底将为该村集体增收39600元，2020年将为集体增收42000元；五云村游泳健身基地工程项目，建设占地面积约1500平方米，其中附属房及小卖部建筑面积约400平方米，游泳池485平方米，休闲长廊180平方米等，休闲场地400平方米，已于2019年5月竣工，2019年7月13日开始营业，由村委会自营，截止到2019年8月31日止，已获收益65000元，预计2020年将为村集体增收160000元，故系数为1，得分为12分；在社会效益（8分）方面，由于精准扶贫工作的实施，农村贫困人口脱困率100%，脱贫攻坚战略取得阶段性胜利，提升了农村贫困人口的收入水平，提高贫困人口的生活质量，有利于促进社会公平，促进社会和谐，系数为0.9，得分为7.2分；在满意度（10分）方面，调研的结果是受益者十分满意，系数为1，得分为10分。

3.能力建设与可持续影响（10分）得分为8.6分

在长效管理（2分）方面，扶贫是由中央下发的任务，具备一定的长效实施性，实施单位有专门的管理机构，维护费用基本上有保障，系数为0.9，得分1.8分；在人力资源（2分）方面，有专门的组织机构及人员配置，可以保障项目的持续运行，系数为0.9，得分为1.8分；在硬件条件（2分），由于是产业扶贫，扶贫设施已全部到位，系数为1，得分为2分；在信息共享方面（4分）方面系数为0.75，得分为3分，主要是基于对省对市扶贫工作成效汇报材料，但公开出现的有资料有所欠缺的情况判断。

本专项资金的绩效评价最终得分为93.3分。

五、存在的问题

（一）扶贫项目的经营管理与收益方面持续性方面的疑虑

从本次专项资金实施提供的资料及其本课题组调研所获得的信息来看，该专项资金建成的工程项目主要是以资产租赁、光伏发电、入股分红等项目，收入每年均较为稳定且略有增长，似乎不存在什么风险。如城厢区华亭镇的五云村乡村旅游自助用餐农家乐工程项目，总建筑面积1600余平方米，预计到2019年年底将为该村集体增收39600元，2020年将为集体增收42000元；五云村游泳健身基地工程项目，建设占地面积约1500平方米，已于2019年7月13日开始营业，由村委会自营，截止到2019年8月31日止，已获收益65000元，预计2020年将为村集体增收160000元等，二者合计预计从2020年开始可为村集体带来20多万元的收入。但也应该看到扶贫项目的租金收入来源于其营业收入，而营业收入会受到经营管理水平及季节性的影响，且在村集体自营过程中也会出现经营风险、财务分析、管理风险、道德风险及其市场风险等。这可能会导致经营期限的不确定性与营业收入的不确定性程度会上升，从而会影响到扶贫项目的租金收入的稳定性与持续性，影响扶贫效果的发挥。

（二）精准扶贫在开发扶贫及其精准性方面有待加强

该专项资金在实施过程中大部分资金主要用于购买意外保险（为贫困对象购买意外保险30184人）与救助（医疗救助45937人次），在精准扶贫的“面”上投入的人力物力较多，而只有一部分资金用于扶贫项目的建设（如乡村旅游自助用餐农家乐工程项目及游泳健身基地工程），用于开发扶贫、精准脱贫的“点”的方面的资金比例偏低，且精准程度略显不足。

六、改进措施与建议

（一）加强对扶贫项目日常经营管理的监管，保障项目扶贫成效的更好发挥

以精准扶贫专项资金建成的扶贫项目，其功能是帮助农村贫困人口脱贫脱困，增加收入，提高贫困人口的生活水平与质量，全面促进农村发展。为此，如何切实地利用好扶贫项目的助贫、扶贫、脱贫功能，如何最大限度地发挥扶贫脱贫项目的效果及其辐射与拉动效应，就要求专项资金实施的相关部门应对脱贫攻坚战的长期性与艰巨性、扶贫项目的精准性与重要性进行积极宣传，强化对项目的日常经营管理的监管，尤其是对财务收支的监管，在拓宽收益来源渠道、提升扶贫项目收益水平的同时，真真做到扶贫项目所获得的所有收益都用于扶贫脱贫，这样才能更好地发挥出其扶贫效果与功能，也才能使贫困人口得到真正的实惠与生活水平与质量的提升。

（二）增加扶贫项目的资金比例，加大开发扶贫的力度，增强扶贫专项资金投放的精准性

应逐步增加精准扶贫专项资金中用于开发扶贫项目的资金比例，在实地调查与科学预测的基础上，准确把握扶贫对象、贫困对象的现实需求与长远需求，坚持以“点”为主、点面结合、精准到“点”为前提，设计开发出更多更好的、更具扶贫效果的扶贫项目，使扶贫项目及其成效更具有可持续性与针对性，真真做到扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、脱贫成效精准。

七、其他需说明的事项

（一）评价团队说明

本次2018年莆田市专项资金绩效评价工作是由上海财经大学公共经济与管理学院、公共财政研究院、绩效管理与评价研究中心等专家、教师及其上海财经大学公共经济与管理学院、上海海洋大学的硕士研究生等20余人组成的工作团队完成的。工作团队由财政预算资金绩效评价、项目管理、项目评估、资产评估、项目绩效评价等专业与实务能力并重的教师、科研人员及其调研人员组成，对此次绩效评价工作的工作任务及其所涉及到的专业领域非常熟悉，完全有实力与能力承担此次绩效评价任务。

（二）评价结果说明

本专项资金绩效评价结果（得分93.3分）是依据上海财经大学绩效评价管理与研究中心及本课题组工作人员根据项目团队设计的专项资金项目绩效评价指标体系、指标权重及其得分细则进行认真而细致的评价后得出的结果，且每一个评价指标（三级指标）的设置均考虑了专项资金实施的行业特点及其评价的重点与一般内容，并且参考了该专项资金的绩效目标指标的设置情况，以便于评价、判断其目标的完成情况，指标的得分系数是依据项目实施单位及其课题组的调研所得到的数据资料进行赋权的，而在项目团队四个多月的评价工作过程中，该专项资金实施单位对本次评价工作及其评价团队都给予了积极配合、理解支持与积极反馈，尤其是莆田市财政局的相关领导、绩效管理科及其他科室相关工作人员对本次评价工作给予的具体指导及关心支持，更是本次评价工作得以顺利实施与完成的重要保障，在此一并致谢！由于专项资金项目的绩效评价指标、指标权重及其赋权打分等存在一定的人为因素与所得到的资料限制（部分的资料不全），虽然我们本着科学严谨、实事求是、公平公正的态度，尽量使评价结果客观公正，但受课题组成员的经验及其水平所限，本评价报告中的评价结果难免会与实际情况存在一定的偏差，故最终的评价结果不具有唯一性，仅提供专业性的绩效评价结果依据，且对其他项目的评价结果不具有指导性，仅供相关部门参考借鉴使用。

附录

附表 2018年度莆田市精准扶贫专项资金绩效评分表——见EXCEL表

2018年度莆田市精准扶贫专项资金实施情况满意度调查问卷

农业农村局精准扶贫精准脱贫专项资金

实施情况社会公众满意度调查问卷

您好！我们是莆田市财政局2018预算项目绩效情况评价报告工作团队的调研员。为做好市直部门专项资金实施的绩效评价，了解社会公众对实施单位的满意度而设计了此问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的个人信息将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

1、您是否了解农业农村局所负责的职能工作及其精准扶贫精准脱贫专项资金的实施情况？

□ 非常了解   □ 了解   □ 不了解   □ 非常不了解

2、您认为农业农村局在精准扶贫精准脱贫专项资金实施过程中深入基层调查，倾听服务对象意见，了解服务对象需求方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

3、您认为“精准扶贫精准脱贫专项资金”的精准投放程度与有效性如何？

□ 非常有效   □ 有效   □ 一般   □ 非常差

4、您认为农业农村局精准扶贫精准脱贫专项资金在提高贫困人口收入水平方面满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

5、您认为农业农村局在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

6、您认为农业农村局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

7、您认为农业农村局精准扶贫精准脱贫专项资金实施在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做的如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意

8、您对农业农村局精准扶贫精准脱贫专项资金实施的整体满意度如何？

□ 非常满意   □ 满意   □ 不满意   □ 非常不满意